高雄市2007年至2010年登革熱防治工作四年計畫

之美化市容迎世運~

根除髒亂孳生源防治登革熱

「變無蚊」專案計畫

高雄市政府

2008.11.11

目錄

壹、背景說明………………………………………………………（2）

貳、計畫目標………………………………………………………（3）

參、實施期程………………………………………………………（3）

肆、防治策略組織、分工與相關法規……………………………（3）

伍、實施要領及工作重點…………………………………………（11）

陸、經費……………………………………………………………（30）

柒、備註……………………………………………………………（31）

捌、環保局「市容環境檢查表」…………………………………（32）

壹、背景說明

近20年來高雄市幾乎年年遭受登革熱疫情的侵襲，除了嚴重威脅民眾的生活品質與健康安全外，所付出的社會成本、整體城市形象的損害更是難以計量！加上全球暖化、氣候異常而導致登革熱病媒蚊數量暴增，登革熱在高雄市流行肆虐的規模自2002年以來日益嚴重，幾乎已成了高雄人每年都要面對的噩夢與宿命，其中的辛苦與無奈已非三言兩語所能道盡，更罔論身受傳染病的痛苦與死亡的威脅，雖然、在醫藥衛生進步的今日高雄，登革熱的臨床醫療已非難事，但是病毒的多樣性卻使得長期以來投注於治本的疫苗研發工作遲遲未能問世，因而目前登革熱防治工作的推動就只有向下扎根，由基層做起，根本的改善身處的週遭環境，徹底清除髒亂點以及孳生源。

2009年全市總動員，結合本府公教等部門，以及行政區、里、鄰、社區、家戶與市民的力量，有效整合政府及民間資源，從市民到市府，由點、線到面，全面清查、通報、列管、清除本市轄內閒置髒亂空屋空地，以及重大髒亂點與病媒蚊孶生源，採以即報、即查、即列管，隨報、隨清之快速清除方式，以達到美化市容、降低病媒蚊密度、預防登革熱之目的，讓高雄市以健康亮麗的城市形象，迎接世運會的到來。

貳、計畫目標

本計畫係「高雄市2007年至2010年登革熱防治工作四年計畫」子計畫，由基層做起、深入各社區動員全民力量有效降低本市登革熱病媒蚊密度，防範登革熱疫情於2009年在本市發生大流行。

- 全市除17個里因地處山區或空曠而先天環境不良之外，登革熱病媒

蚊密度應下降至布氏指數2級以下，較之去年同期大幅下降約

87.12%。

二、2009年本市本土性登革熱個案數下降至150例以下，較之過去三年平

均值大幅下降約62.5%。

參、實施期程

中華民國97年12月1日至98年5月31日。

第一季（乾季)：97年12月1日至98年2月28日。

第二季（雨季）：98年3月1日至98年5月31日。

肆、防治組織、分工與相關法規

一、成立「高雄市政府登革熱防治專案小組」由市長擔任總指揮另指定副市長擔任召集人，衛生局局長為執行秘書，民政局、環保局局長為副執行秘書，本府其餘各局處長為成員，每週召開市府登革熱防治協調早報會議，負責訂定工作計畫及協調指揮作業，使登革熱防治工作能順利推動進行。

二、任務編組及業務分工：

(一)孳生源清除組：由本府環保局負責召集，本府民政局、警察局、工務局、建設局、捷運局、消防局、衛生局、國宅處及各區公所等有關單位共同組成，全面執行登革熱病媒蚊孳生源清除工作，並落實執行－包含大掃除、大掃蕩等相關工作。依據本府「1999市民服務專線」轉民眾查報環境不良易孳生登革熱病媒蚊處所配合區級登革熱防治工作小組查處之，必要時應儘速清除。

稽查重點如下：

空屋、空地、積水地下室、阻塞水溝等大型孳生源陽性點；另外針對學校、市場、公園、工地、花店、銀行、教會、寺廟、養護機構、公共聚會場所等容易導致群聚感染的場所更應加強定期巡查是否孳生登革熱病媒蚊；另針對區級登革熱防治工作小組查報之處所應立即巡查是否孳生登革熱病媒蚊，依相關法規責成所有人、管理人、使用人等儘速處置之。

(二)醫療組：由本府衛生局負責召集，衛生局定期辦理醫事人員訓練等工

作。

(三)疫情監視組：由本府衛生局負責召集，本市各公立醫院、本市醫師公會、本市捐血中心、高醫附設醫院、高雄榮總組成，負責疫情監視、出血性病例轉診、血小板供應及登革熱疫情處理等防治工作；並配合行政院衛生署疾病管制局加強港埠機場發燒篩檢工作，以達成阻絕境外移入登革熱病毒之途徑。

(四)噴藥消毒組：由區級前進指揮中心（區長）負責召集，本府環保局區清潔隊、警察局分局、消防局分局、衛生局疾病管制處、各區衛生所組成，負責登革熱病例居家周圍室內、外環境噴藥滅蚊工作。衛生局依權責成立專案「機動噴藥隊」、環保局依既有噴藥機制，依現行分工合作方式衛生內、環保外，一起負責執行區級登革熱防治工作小組指定之特定髒亂孳生源處所必要時之室內、外同步環境噴藥滅蚊作業。

(五)教育宣導組：由本府教育局負責召集，本府新聞處、衛生局疾病管制            處、環保局、社會局、民政局等有關單位共同組成，推行登革熱防治宣導工作。成立「1999市民服務專線」24小時開放予民眾舉報環境不良易孳生登革熱病媒蚊之通報專線，本專線統一對口為孳生源清除小組以及區級登革熱防治工作小組。教育局應協調各行政區轄內區域在地各級學校動員教職員生實際參與週邊各里社區服務工作。

(六)區防治監督小組：由本府民政局負責召集，本府環保局、衛生局疾病管制處組成聯合稽查小組，依據登革熱病媒蚊調查成果及相關環境指標監督各區登革熱防治工作，並將成果提報本府登革熱防治協調會議。

(七)病媒調查組：由本府衛生局負責召集，本府民政局、環保局等有關單位共同組成，負責登革熱全市區里病媒蚊指數調查及病媒抗藥試驗工作。

(八)追蹤考核組：本府研考會主政透過本府登革熱防治協調會議定期追蹤各機關應辦事項，督促業務單位依限陳送辦理情形，必要時需將列管情形提報該機關重要會議；本府登革熱防治協調早報小組將依實際辦理狀況暨會議結論簽請市長核定獎懲。

(九)區登革熱防治小組：配合各工作小組執行各項登革熱防治工作，並落實里鄰小組功能清除孳生源。追蹤列管轄區內大型孳生源場所，並依相關法規移請各權管單位查處，必要時提報登革熱防治協調會。

1.由本市各行政區區公所主政，區長擔任召集人（區級指揮官），召

集轄區清潔隊、衛生所、各里辦公處確實查報並造冊列管轄內各髒

亂點與孳生源陽性點(戶)，即時登載並更新於本府登革熱防治工作

資訊系統作業平台。

2.輔導轄內各里積極動員，鼓勵其主動參與本專案計畫，並與本府各

相關局處建立對口聯繫機制，確實深入社區協助其處理雜難陳疴。

3.依據本府「1999市民服務專線」轉民眾查報環境不良易孳生登革熱

病媒蚊處所依相關機制查處之，必要時應協調孳生源清除工作組儘

速清除之。

高雄市政府登革熱防治業務分工表

| 單位名稱 | 工作項目 |
| --- | --- |
| 衛生局 | ※衛生教育活動。 ※疫情監控。 ※病媒蚊調查工作。 ※流行病學調查。 ※擴大疫調及抽血檢驗。 ※緊急噴藥滅蚊（戶內）。 ※協調疑似個案或確定個案、重症個案就醫。 ※「1999市民服務萬事通，衛生局甲你拼環境鬥找蚊麻ㄝ通」。 ※「變無蚊」專案計畫執行秘書。 ※噴藥滅蚊工作（戶內），成立專案「機動噴藥隊」。 ※輔導監督各區衛生所執行本專案計畫相關職事。 ※社區防治成果評核工作，以及本府本專案計畫之幕僚統籌作業。 ※配合行政院衛生署疾病管制局加強港埠機場發燒篩檢工作，以達成阻絕境外移入登革熱病毒之途徑。 ※針對世運場館及相關旅館、飯店、供膳中心環境病媒蚊監測工作及必要時的預防性噴藥工作。 ※督導所轄各區衛生所配合執行「一里一日清」專案。 |
| 環保局 | ※疫情發生時督導所轄人員全力清除個案週邊範圍各式孳生源,並執行熱煙霧或殘效噴藥。 ※一般時期執行例行性防治工作，並針對髒亂點、孳生源查察、告發，防範孳生病媒蚊。 ※登革熱病媒蚊密度布氏指數4級以上（含）之區里公告執行「環境大掃蕩」。 ※一里一日清專案：由環保局或區清潔隊統一排訂時程，以一日一里為目標，由區公所動員里辦公處及里內住戶志工，並集結區級指揮中心轄內之環保、衛生、民政、警政等機具人力資源，一日清除一里轄內髒亂環境，並清疏屋後水溝，再由清潔隊運除之，於98年1月20日前完成全市459里清潔工作。 ※環保局及各區清潔隊於接獲「1999市民服務專線」轉民眾查報 髒亂點後，應立即專案辦理、並原則上於4小時內結案。 ※落實孳生源減量計畫，對於本市各區里結構上發現易積水地區（含水溝），則立即排除。 ※「變無蚊」專案計畫副執行秘書。 ※輔導監督各區清潔隊執行本專案計畫相關職事。 ※社區防治成果評核工作，以及本府本專案計畫之幕僚作業。 |
| 民政局 | ※加強督導執行區里髒亂空屋、空地、地下室等查報工作。 ※透過寺廟、教會及宗教等團體，加強社區環境自我管理巡、倒、清宣導工作。 ※針對登革熱布氏指數偏高地區，採定期或不定期現場視查區公所動員清除孳生源情形。 ※督導各區公所執行登革熱防治工作。 ※「變無蚊」專案計畫副執行秘書。 ※社區防治成果評核工作，以及本府本專案計畫之幕僚作業。 ※督導各區公所配合執行「一里一日清」專案。 |
| 區公所 | ※平時成立區登革熱防治小組，配合每週執行登革熱防治環境自我管理巡、倒、清宣導及孳生源檢查等相關工作，尤其針對轄區內列管之空地、空屋、積水地下室等大型孳生源，積極邀集相關權管單位會勘以尋求解決之道。 ※疫情發生時，依市府防疫政策成立區級前進指揮中心，於執行防疫工作期間定期召開工作會報及檢討執行層面相關事宜，協調並整合相關局處人員、物資投入防疫工作。 ※由里幹事確實查報並造冊列管轄內各髒亂點與孳生源陽性點(戶)，即時登載並更新於本府登革熱防治工作資訊系統作業平台。 ※輔導轄內各里積極動員，鼓勵其主動參與本專案計畫，並與本府各相關局處建立對口聯繫機制，確實深入社區協助其處理雜難陳疴。 ※依據本府「1999市民服務專線」轉民眾查報環境不良易孳生登革熱病媒蚊處所依相關機制查處之，必要時應協調孳生源清除工作組儘速清除之。 ※列管當地環境不良處所，定期巡查。 |
| 教育局 | ※教育學生防疫知能，研發合宜教材融入教學課程，降低校園中環境中孳生源的產生，進而擴展家長及社區，達成校園與社區零孳生源，強化民眾社區意識。 ※有效降低校園登革熱病媒蚊密度。 ※早期偵測並發現確定個案、有效監控發燒個案，師生作自我健康管理，避免群聚感染，並阻斷傳播。 ※宣導師生作自我健康管理、環境自我管理，以及本專案「1999市民服務專線」落實全民查報工作。 ※一里一校養:協調各行政區轄內區域在地各級學校動員組織教職員生參與週邊各里社區服務工作。 |
| 新聞處 | ※發布新聞稿呼籲市民配合各項防治工作，並擴大宣導本府相關防疫政策。 ※利用各項媒體資源確實宣達市民大眾本專案及「1999市民服務專線」以落實全民查報工作。 |
| 兵役處 | ※協調本市全民戰力綜合協調會報，提供防疫、應變措施等相關資料，及申請第四作戰區國軍兵力協助髒亂環境整頓及噴灑消毒防疫工作。 ※協調營地、眷村（含眷村改建拆遷）列管單位，派遣兵力噴灑消毒、環境清理等防疫工作。 ※擔任本府與軍方協調連絡窗口，掌握應變處理工作。 |
| 社會局 | ※配合本府各局處防疫政策的推動與宣導，於本市人民團體、社區發展協會集會場所及托育機構宣導防治登革熱。 ※ 透過評鑑、考核機制，將托育機構主動配合本局與衛生單位辦理登革熱防治之程度、人民團體及社區發展協會辦理登革熱防治宣導，列入衛生保健評鑑、評分項目，以提升本市托育機構及社區環境衛生。 |
| 地政處 | ※協助清查建立空屋、空地及各式孳生源所在處之所有人資料。 |
| 建設局 | ※督導辦理各風景區、市場等環境衛生管理及病媒蚊孳生源清除工作。 ※落實執行各公、民有市場或督導攤販臨時集中場範圍內水溝鋪設防蚊紗網暨配合疾管處、相關單位執行檢查。 ※加強轄區髒亂點清除、孳生源查察及廢棄物清運，落實『巡、倒、清』防治工作，提供安全舒適的遊憩場域。 |
| 警察局 | ※督導轄區分局、派出所、消防分隊駐地環境整頓、轄區防火巷管理工作。 ※依據傳染病防治法配合執行各項登革熱防治工作，保障防疫工作人員之安全、強力排除不當干擾，以確保遂行各項必要之防治工作。 ※配合各行政區執行「一里一日清」專案所需警力。 |
| 財政局/ 主計處 | ※因應本府執行各項登革熱防治工作之所需，協助各相關局處籌措經費。 ※督導辦理本市公有土地、建物環境衛生管理及病媒蚊孳生源清除工作。 |
| 工務局 | ※督導辦理公園、工地等環境衛生管理及病媒蚊孳生源清除工作。 ※配合辦理危屋鑑定、空屋拆除及空地綠美化工作。 ※養工處應配合各區級登革熱防治工作小組列管之髒亂空地，主動在相關單位介入查處後，積極輔導推動執行獎勵綠美化工作。 |
| 都發局 | ※每筆土地納入都更基金接管後，應予列冊定期巡察，避免病媒蚊孳生。 ※每宗土地在未開發前，依其區位特性檢討綠美化，以防止民眾亂倒廢棄物。 |
| 研考會 | ※1999市民服務專線：全民查報大型孳生源或髒亂點；於接獲 通報後1小時內依程序分案知會環保局、衛生局、轄區區 公所等相關局處單位，如有舉報髒亂空地則須分案予工務 局（養護工程處）積極輔導後續綠美化工作。 - 彙整本計畫考核成果並將相關成果公告之。 |

三、相關法規：

（一）傳染病防治法。

（二）廢棄物清理法。

（三）高雄市空地、空屋管理自治條例。

（四）其他各相關法令、條例、通則。

伍、實施要領及工作重點

一、大型孳生源與髒亂點查報工作：

（一）區公所：應責成里辦公處及里幹事應主動查報轄內大型孳生源與

髒亂點。

（二）1999市民服務專線：推廣全民查報舉報環境不良易孳生登革熱病

媒蚊之處所，可經由此途徑查獲隱藏的大型

孳生源或髒亂點；於接獲通報後1小時內依

程序分案知會環保局、衛生局、轄區區公所

等相關局處單位，如有舉報髒亂空地則須分

案予工務局（養護工程處）積極輔導後續綠

美化工作。

（三）教育局：協調各行政區轄內區域各級學校量能動員組織教職員生參與週邊各里社區服務工作，並且整頓校園環境，勿使發生登革熱孳生源。

（四）「1999市民服務萬事通，衛生局甲你拼環境鬥找蚊麻ㄝ通」：接獲民眾通報居家環境孳生登革熱病媒蚊後，衛生局原則上於4小時內派員協助民眾查察週邊孳生源，並教育宣導應注意事宜。

二、大型孳生源與髒亂點清除工作：

（一）依據里辦公處或里幹事查報舉報列管之大型孳生源與髒亂點，藉由區登革熱防治小組機制依法責成所有人、管理人、使用人、起造人等限期處理之，情節重大者，得依法定程序處理或提報本府登革熱防治協調會討論。

（二）環保局及各區清潔隊於接獲「1999市民服務專線」轉民眾查報髒亂點後，應立即專案辦理、並原則上於4小時內結案。

（三）髒亂空地於相關單位介入處理後工務局（養護工程處）應鼓勵引

導其進行綠美化工作，以間接達成美化市容之目的。

三、一里一日清專案：

由環保局或區清潔隊統一排訂時程，以一日一里為目標，由區公所動員里辦公處及里內住戶志工，並集結區級指揮中心轄內之環保、衛生、民政、警政等機具人力資源，針對轄內髒亂環境一日清除一里髒亂以及屋後水溝，清疏運除之，並由衛生局於工作完畢後一至二週內派員調查該里病媒蚊密度，期在半年之內全面徹底清疏整頓全市459里之髒亂點及屋後溝。

四、世運場館及相關旅館、飯店、供膳中心環境病媒蚊監測工作：

由衛生局主政，派員依法執行登革熱病媒蚊監測工作。

（一）針對世運會比賽場館~都會公園、中山附中、高雄中學、主場館、國訓中心、蓮池潭、小巨蛋、美術館、澄清湖、陽明溜冰場、義守大學、 快樂保齡球館、鳳山體育館、中正技擊館、國標池、中正體運場、文化中心至德堂、高雄師範大學、壽山國中、愛河河岸228和平公園、立德棒球場、西子灣、中山大學體育館及中山大學逸仙館二十四處，每月進行一次登革熱病媒蚊監測工作，若發現病媒蚊密度2級（含）以上者，依法責成權管單位限期改善，並定於次週複查，依法處置。

（二）另針對世運會住宿地點安排旅館、飯店每兩個月執行一次登革熱

病媒蚊監測工作，若發現病媒蚊密度2級（含）以上者，依法責

成權管單位限期改善，並定於次週複查，依法處置。

（三）針對供膳中心地點每月進行一次登革熱病媒蚊監測工作，若發現

病媒蚊密度2級（含）以上者，依法責成權管單位限期改善，並

定於次週複查，依法處置。

五、預防性噴藥工作：

（一）由於本市市民普遍過度使用環境衛生用藥而導致相當嚴重的抗藥

性，應本於專業審慎評估執行處所與時機為之。

（二）以空間噴灑技術為原則，如有無法即時排除之重大孳生源髒亂點，得經評估後使用殘效性環境用藥。

（三）針對世運場館及相關旅館、飯店、供膳中心，於必要時積極介入執行預防性噴藥工作。

六、社區防治評核工作：

本市459里均納入本專案計畫社區防治評核對象，每三個月為一

期（第一期：2008.12~2009.2，第二期：2009.3~2009.5），依各區

里實際登革熱病媒蚊調查成果獎懲之。

七、獎懲考核：

（一）本專案執行期間，情節重大事件得由各相關工作小組主政單位或召集人於本府登革熱防治協調會議中提報，並依主席結論簽陳市長核定後，函請相關單位據以辦理獎懲事宜。

（二）依據三個月一期的社區防治評核成果(含衛生局指標、環保局指標)。連續兩期均符合獎勵標準者，加發與相關單位乙期獎勵金或等值之獎勵物件。原則上合乎獎勵標準的對 象應予獎勵，獎勵對象為：里辦公處、參與社區服務之學校，各分別發與新台幣壹萬元、貳仟元獎金，該里里幹事則發與新台幣壹仟元等值之獎勵物件，區級登革熱防治工作小組成員則發與新台幣叁仟元獎金（區公所30％、區清潔隊40％、衛生所20％、其他特殊配合單位由區長核定10％）；上述獎金均為課稅前數額。里幹事並得予敘獎嘉獎貳次（兼任多里者、單一里幹事敘獎上限為小功乙次），其餘區級登革熱防治工作小組成員（區公所、衛生所、清潔隊、警察分局、配合之工務等單位）則依相關規定及本府登革熱防治協調會議結論辦理敘獎。

（三）依據三個月一期的社區防治評核成果並對照「1999市民服務專線」民眾舉報查證、以及區公所查報資料，若證實由於轄內存在應查報而未查報之大型髒亂點或孳生源，則該里里幹事應予申誡處分。

（四）本府各一級局處單位應本於權責確實督導所屬二級單位落實相關防治工作，並依相關程序辦理獎懲事宜。

（五）環保局訂定考核方式如下：

1.市府成立督導考核小組，每區1小組，計11組，由各區公所、衛生

所、環保局（清潔隊）、養工處等單位組成考核委員（考核小組不能

考核當地轄區），至本市各里實地考核，請里長或里長指派人員陪

同，依「里巡檢路線圖」進行考核。

2.考核路線－由各區公所協助各里建立「里巡檢路線圖」，涵蓋各里每

一條道路，考核小組依「里巡檢路線圖」抽查三條街、巷道考核，

惟需涵蓋空屋、空地、屋後溝，除非無空地或空屋。

3.考核方式－依檢查表檢查（檢查表見32頁），並拍照存證沿途所見

髒亂處數量，進而清除或要求住戶清除。

4.考核時間－每三個月為一期（第一期：2008.12~2009.2，第二期：

2009.3~2009.5），第一次考核時間為98年3月，第二次考核時間為

98年6月，考核日期另訂。

5.檢查分級方式

檢查結果6處以下為合格、6處以上為不合格。

（六）衛生局依據95年12月至96年5月本市各行政區登革熱病媒蚊調查成果分別以區、里為對象訂定獎懲標準，臚列如下：

◎ 區級登革熱防治工作小組：

凡各區經查登革熱病媒蚊密度連續3個月布氏指數2級以上里次均符合下列標準者，區級登革熱防治工作小組成員（區公所、衛生所、清潔隊、警察分局、配合之工務等單位），依本府登革熱防治協調會決議以及相關規定辦理獎勵事宜：

第一季（乾季)：97年12月1日至98年2月28日

| 三民東 | 三民西 | 小港 | 左營 | 前金 | 前鎮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <4.05% | <6.55% | <14.2.% | <8.65% | <1.9% | <2.25% |
| 苓雅 | 新興 | 楠梓 | 鼓山 | 旗津 | 鹽埕 |
| <4.45% | <1.85% | <11.1% | <8.05% | <9.7% | <4.6% |

第二季（雨季）：98年3月1日至98年5月31日

| 三民東 | 三民西 | 小港 | 左營 | 前金 | 前鎮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜13.7% | ＜7.7% | ＜20% | ＜17.4% | ＜1.8% | ＜10.15% |
| 苓雅 | 新興 | 楠梓 | 鼓山 | 旗津 | 鹽埕 |
| ＜7.5% | ＜6.55% | ＜20% | ＜15.15% | ＜14.5% | ＜11.3% |

凡各區經查登革熱病媒蚊密度連續3個月布氏指數2級以上里次均未符合上述標準者，區級登革熱防治工作小組成員（區公所、衛生所、清潔隊、警察分局、配合之工務單位），依情節重大程度、本府登革熱防治協調會決議以及相關規定辦理懲處事宜。

◎本市459里里辦公處、里幹事及參與社區服務之學校：

凡各里經查登革熱病媒蚊密度連續3個月布氏指數平均值均符合下列標準者，里辦公處、參與社區服務之學校，各分別發與新台幣壹萬元、貳仟元獎金，該里里幹事則發與新台幣壹仟元等值之獎勵物件，區級登革熱防治工作小組成員則發與新台幣叁仟元獎金（區公所30％、區清潔隊40％、衛生所20％、其他特殊配合單位由區長核定10％）；上述獎金均為課稅前數額。里幹事並得予敘獎嘉獎貳次（兼任多里者、單一里幹事敘獎上限為小功乙次）。

第一季（乾季)：97年12月1日至98年2月28日

| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三民東 | 本上 | 0 | 0 | 0 | 前鎮 | 瑞祥 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 本元 | 0 | 0 | 0 | 前鎮 | 瑞華 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 本文 | 2 | 1 | 0 | 前鎮 | 瑞隆 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 本安 | 1 | 1 | 0 | 前鎮 | 瑞誠 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 本和 | 1 | 1 | 0 | 前鎮 | 瑞興 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 本武 | 1 | 1 | 0 | 前鎮 | 瑞豐 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 本揚 | 2 | 1 | 0 | 前鎮 | 德昌 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 本館 | 1 | 1 | 0 | 前鎮 | 興中 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 正順 | 4 | 1 | 0 | 前鎮 | 興仁 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 正興 | 5 | 2 | 1 | 前鎮 | 興化 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 安吉 | 0 | 0 | 0 | 前鎮 | 興邦 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 安康 | 2 | 1 | 0 | 前鎮 | 興東 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 安發 | 0 | 0 | 0 | 前鎮 | 鎮中 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 安寧 | 1 | 1 | 0 | 前鎮 | 鎮北 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 鼎力 | 0 | 0 | 0 | 前鎮 | 鎮昌 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 鼎中 | 1 | 1 | 0 | 前鎮 | 鎮東 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 鼎西 | 5 | 2 | 1 | 前鎮 | 鎮海 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 鼎金 | 2 | 1 | 0 | 前鎮 | 鎮陽 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 鼎泰 | 2 | 1 | 0 | 前鎮 | 鎮榮 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 鼎強 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 人和 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 鼎盛 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 中正 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶中 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 五福 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶民 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 五權 | 3 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶玉 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 仁政 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 寶安 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 文昌(苓) | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶泰 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 日中 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶珠 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 正大 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶國 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 正仁 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶盛 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 正心 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶華 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 正文 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶業 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 正言 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶獅 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 正義 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶德 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 正道 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶慶 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 民主 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶興 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 永康 | 1 | 1 | 0 |
| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| 三民東 | 寶龍 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 田西 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣子 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 光華 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣中 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 同慶 | 3 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣成 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 安祥 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣利 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 和煦 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣勝 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 尚義 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣復 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 林中 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 灣華 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 林安 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣愛 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 林西 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 灣興 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 林南 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 力行 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 林泉 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 十全 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 林圍 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 十美 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 林富 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 千北 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 林華 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 千秋 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 林貴 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 千歲 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 林靖 | 5 | 2 | 1 |
| 三民西 | 川東 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 林榮 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 民享 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 林德 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 立業 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 林興 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 立誠 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 城北 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 立德 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 城西 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 同德 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 城東 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 安生 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 奏捷 | 4 | 1 | 0 |
| 三民西 | 安邦 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 建軍 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 安和 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 美田 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 安宜 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 英明 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 安東 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 苓中 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 安泰 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 苓昇 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 長明 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 苓東 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 建東 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 苓洲 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 博惠 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 苓雅 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 博愛(三) | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 凱旋 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 港北 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 博仁 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 港西 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 普天 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 港東 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 普照 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 港新 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 晴朗 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 裕民 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 朝陽 | 1 | 1 | 0 |
| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| 三民西 | 達仁 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 華堂 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 達明 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 意誠 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 達勇 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 鼓中 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 達德 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 福人 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 精華 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 福地 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 鳳北 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 福西 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 鳳南 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 福居 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 德仁 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 福東 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 德北 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 福南 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 德行 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 福海 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 德西 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 福康 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 德東 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 福祥 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 德智 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 福隆 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 興德 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 福壽 | 5 | 2 | 1 |
| 三民西 | 豐裕 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 廣澤 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 二苓 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 衛武 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 三苓 | 1 | 1 | 0 | 新興 | 大明 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 大坪 | 2 | 1 | 0 | 新興 | 中東 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 大苓 | 6 | 2 | 1 | 新興 | 仁聲 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 小港 | 0 | 0 | 0 | 新興 | 文昌(新) | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 山明 | 5 | 2 | 1 | 新興 | 正氣 | 4 | 1 | 0 |
| 小港 | 山東 | 0 | 0 | 0 | 新興 | 永寧 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 中厝 | 2 | 1 | 0 | 新興 | 玉衡 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 六苓 | 0 | 0 | 0 | 新興 | 光耀 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 孔宅 | 5 | 2 | 1 | 新興 | 成功 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 正苓 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 明莊 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 合作 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 東坡 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 宏亮 | 1 | 1 | 0 | 新興 | 長驛 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 坪頂 | 0 | 0 | 0 | 新興 | 南港 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 店鎮 | 3 | 1 | 0 | 新興 | 建華 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 松山 | 1 | 1 | 0 | 新興 | 建興 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 松金 | 1 | 1 | 0 | 新興 | 秋山 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 青島 | 2 | 1 | 0 | 新興 | 振成 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 桂林 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 振華 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 泰山 | 2 | 1 | 0 | 新興 | 浩然 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 海昌 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 華聲 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 海城 | 1 | 1 | 0 | 新興 | 開平 | 1 | 1 | 0 |
| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| 小港 | 海原 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 順昌 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 海澄 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 愛平 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 海豐 | 3 | 1 | 0 | 新興 | 新江 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 高松 | 5 | 2 | 1 | 新興 | 榮治 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 港口 | 1 | 1 | 0 | 新興 | 漢民 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 港正 | 3 | 1 | 0 | 新興 | 德生 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 港后 | 1 | 1 | 0 | 新興 | 德政 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 港明 | 2 | 1 | 0 | 新興 | 德望 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 港南 | 1 | 1 | 0 | 新興 | 黎明 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 港墘 | 3 | 1 | 0 | 新興 | 興昌(新) | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 港興 | 5 | 2 | 1 | 新興 | 蕉園 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 順苓 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 久昌 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 廈莊 | 0 | 0 | 0 | 楠梓 | 大昌 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 鳳林 | 0 | 0 | 0 | 楠梓 | 中和 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 鳳宮 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 中陽 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 鳳森 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 中興(楠) | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 鳳源 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 五常 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 鳳鳴 | 3 | 1 | 0 | 楠梓 | 仁昌 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 鳳興 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 加昌 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 龍鳳 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 玉屏 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 濟南 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 宏昌 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 中北 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 宏南 | 0 | 0 | 0 |
| 左營 | 中南 | 4 | 1 | 0 | 楠梓 | 宏榮 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 永清 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 宏毅 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 光輝 | 0 | 0 | 0 | 楠梓 | 秀昌 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 合群 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 享平 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 自助 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 和昌 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 尾北 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 東寧 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 尾西 | 0 | 0 | 0 | 楠梓 | 金田 | 3 | 1 | 0 |
| 左營 | 尾南 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 建昌 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 明建 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 泰昌 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 果峰 | 0 | 0 | 0 | 楠梓 | 國昌 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 果惠 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 清豐 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 果貿 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 盛昌 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 城南 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 惠民 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 屏山 | 3 | 1 | 0 | 楠梓 | 惠楠 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 海勝 | 6 | 2 | 1 | 楠梓 | 惠豐 | 0 | 0 | 0 |
| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| 左營 | 埤北 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 隆昌 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 埤西 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 瑞屏 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 埤東 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 稔田 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 崇實 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 裕昌 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 祥和 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 福昌 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 莒光 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 翠屏 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 廍北 | 0 | 0 | 0 | 楠梓 | 廣昌 | 3 | 1 | 0 |
| 左營 | 廍南 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 慶昌 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 頂北 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 興昌(楠) | 3 | 1 | 0 |
| 左營 | 頂西 | 4 | 1 | 0 | 楠梓 | 錦屏 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 復興(左) | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 藍田 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 菜公 | 3 | 1 | 0 | 鼓山 | 山下 | 0 | 0 | 0 |
| 左營 | 進學 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 內惟 | 0 | 0 | 0 |
| 左營 | 新下 | 3 | 1 | 0 | 鼓山 | 平和 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 新上 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 正德 | 0 | 0 | 0 |
| 左營 | 新中 | 9 | 2 | 1 | 鼓山 | 民強 | 0 | 0 | 0 |
| 左營 | 新光 | 4 | 1 | 0 | 鼓山 | 民族 | 0 | 0 | 0 |
| 左營 | 聖后 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 光化 | 1 | 1 | 0 |
| 左營 | 聖西 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 光榮 | 0 | 0 | 0 |
| 左營 | 聖南 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 自強 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 路東 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 延平 | 0 | 0 | 0 |
| 左營 | 福山 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 忠正 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 廟北 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 明誠 | 8 | 2 | 1 |
| 左營 | 廟東 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 河邊 | 1 | 1 | 0 |
| 前金 | 三川 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 前峰 | 2 | 1 | 0 |
| 前金 | 文西 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 厚生 | 0 | 0 | 0 |
| 前金 | 文東 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 建國 | 2 | 1 | 0 |
| 前金 | 北金 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 哨船頭 | 2 | 1 | 0 |
| 前金 | 民生 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 峰南 | 0 | 0 | 0 |
| 前金 | 東金 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 桃源 | 2 | 1 | 0 |
| 前金 | 林投 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 惠安 | 0 | 0 | 0 |
| 前金 | 社西 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 登山 | 0 | 0 | 0 |
| 前金 | 社東 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 華豐 | 0 | 0 | 0 |
| 前金 | 長生 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 雄峰 | 0 | 0 | 0 |
| 前金 | 長城 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 新民 | 0 | 0 | 0 |
| 前金 | 長興 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 裕興 | 2 | 1 | 0 |
| 前金 | 青山 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 裕豐 | 0 | 0 | 0 |
| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| 前金 | 後金 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 鼓岩 | 0 | 0 | 0 |
| 前金 | 草江 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 鼓峰 | 4 | 1 | 0 |
| 前金 | 國民 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 壽山 | 0 | 0 | 0 |
| 前金 | 博孝 | 3 | 1 | 0 | 鼓山 | 綠川 | 2 | 1 | 0 |
| 前金 | 復元 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 維生 | 0 | 0 | 0 |
| 前金 | 新生 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 樹德 | 1 | 1 | 0 |
| 前金 | 榮復 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 興宗 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 仁愛 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 龍子 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 平昌 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 龍井 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 平等 | 4 | 1 | 0 | 鼓山 | 龍水 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 民權 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 麗興 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 竹中 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 寶樹 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 竹內 | 2 | 1 | 0 | 旗津 | 上竹 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 竹北 | 0 | 0 | 0 | 旗津 | 中洲 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 竹西 | 0 | 0 | 0 | 旗津 | 中華 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 竹東 | 1 | 1 | 0 | 旗津 | 中興(旗) | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 竹南 | 0 | 0 | 0 | 旗津 | 北汕 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 西山 | 1 | 1 | 0 | 旗津 | 永安 | 7 | 2 | 1 |
| 前鎮 | 西甲 | 1 | 1 | 0 | 旗津 | 安順 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 良和 | 0 | 0 | 0 | 旗津 | 南汕 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 忠孝 | 1 | 1 | 0 | 旗津 | 振興(旗) | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 忠純 | 1 | 1 | 0 | 旗津 | 復興(旗) | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 忠誠 | 2 | 1 | 0 | 旗津 | 慈愛(旗) | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 明正 | 2 | 1 | 0 | 旗津 | 實踐 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 明孝 | 4 | 1 | 0 | 旗津 | 旗下 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 明義 | 0 | 0 | 0 | 鹽埕 | 中山 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 明道 | 0 | 0 | 0 | 鹽埕 | 中原 | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 明禮 | 0 | 0 | 0 | 鹽埕 | 光明 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 信義 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 江西 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 信德 | 2 | 1 | 0 | 鹽埕 | 江南 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 前鎮 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 沙地 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 建隆 | 0 | 0 | 0 | 鹽埕 | 育仁 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 振興(前) | 0 | 0 | 0 | 鹽埕 | 府北 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 草衙 | 2 | 1 | 0 | 鹽埕 | 河濱 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 盛興 | 0 | 0 | 0 | 鹽埕 | 南端 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 盛豐 | 2 | 1 | 0 | 鹽埕 | 教仁 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 復國 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 陸橋 | 2 | 1 | 0 |
| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| 前鎮 | 瑞文 | 0 | 0 | 0 | 鹽埕 | 博愛(鹽) | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞北 | 0 | 0 | 0 | 鹽埕 | 港都 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞平 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 慈愛(鹽) | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 瑞竹 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 新化 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞西 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 新樂 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞和 | 0 | 0 | 0 | 鹽埕 | 新豐 | 0 | 0 | 0 |
| 前鎮 | 瑞昌 | 2 | 1 | 0 | 鹽埕 | 壽星 | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞東 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 藍橋 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞南 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 瀨南 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞崗 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

第二季（雨季）：98年3月1日至98年5月31日

| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三民東 | 本上 | 2 | 1 | 0 | 前鎮 | 瑞祥 | 4 | 1 | 0 |
| 三民東 | 本元 | 6 | 2 | 1 | 前鎮 | 瑞華 | 7 | 2 | 1 |
| 三民東 | 本文 | 2 | 1 | 0 | 前鎮 | 瑞隆 | 5 | 2 | 1 |
| 三民東 | 本安 | 3 | 1 | 0 | 前鎮 | 瑞誠 | 5 | 2 | 1 |
| 三民東 | 本和 | 2 | 1 | 0 | 前鎮 | 瑞興 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 本武 | 4 | 1 | 0 | 前鎮 | 瑞豐 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 本揚 | 7 | 2 | 1 | 前鎮 | 德昌 | 5 | 2 | 1 |
| 三民東 | 本館 | 3 | 1 | 0 | 前鎮 | 興中 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 正順 | 1 | 1 | 0 | 前鎮 | 興仁 | 3 | 1 | 0 |
| 三民東 | 正興 | 5 | 2 | 1 | 前鎮 | 興化 | 4 | 1 | 0 |
| 三民東 | 安吉 | 4 | 1 | 0 | 前鎮 | 興邦 | 8 | 2 | 1 |
| 三民東 | 安康 | 8 | 2 | 1 | 前鎮 | 興東 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 安發 | 3 | 1 | 0 | 前鎮 | 鎮中 | 5 | 2 | 1 |
| 三民東 | 安寧 | 4 | 1 | 0 | 前鎮 | 鎮北 | 4 | 1 | 0 |
| 三民東 | 鼎力 | 4 | 1 | 0 | 前鎮 | 鎮昌 | 5 | 2 | 1 |
| 三民東 | 鼎中 | 4 | 1 | 0 | 前鎮 | 鎮東 | 6 | 2 | 1 |
| 三民東 | 鼎西 | 2 | 1 | 0 | 前鎮 | 鎮海 | 4 | 1 | 0 |
| 三民東 | 鼎金 | 6 | 2 | 1 | 前鎮 | 鎮陽 | 3 | 1 | 0 |
| 三民東 | 鼎泰 | 4 | 1 | 0 | 前鎮 | 鎮榮 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 鼎強 | 9 | 2 | 1 | 苓雅 | 人和 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 鼎盛 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 中正 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 寶中 | 5 | 2 | 1 | 苓雅 | 五福 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶民 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 五權 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶玉 | 7 | 2 | 1 | 苓雅 | 仁政 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶安 | 5 | 2 | 1 | 苓雅 | 文昌(苓) | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 寶泰 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 日中 | 3 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶珠 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 正大 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶國 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 正仁 | 4 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶盛 | 6 | 2 | 1 | 苓雅 | 正心 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶華 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 正文 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶業 | 7 | 2 | 1 | 苓雅 | 正言 | 4 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶獅 | 8 | 2 | 1 | 苓雅 | 正義 | 6 | 2 | 1 |
| 三民東 | 寶德 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 正道 | 4 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶慶 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 民主 | 4 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶興 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 永康 | 3 | 1 | 0 |

| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三民東 | 寶興 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 永康 | 3 | 1 | 0 |
| 三民東 | 寶龍 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 田西 | 4 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣子 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 光華 | 3 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣中 | 5 | 2 | 1 | 苓雅 | 同慶 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣成 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 安祥 | 4 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣利 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 和煦 | 2 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣勝 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 尚義 | 3 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣復 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 林中 | 3 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣華 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 林安 | 1 | 1 | 0 |
| 三民東 | 灣愛 | 6 | 2 | 1 | 苓雅 | 林西 | 0 | 0 | 0 |
| 三民東 | 灣興 | 5 | 2 | 1 | 苓雅 | 林南 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 力行 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 林泉 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 十全 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 林圍 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 十美 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 林富 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 千北 | 6 | 2 | 1 | 苓雅 | 林華 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 千秋 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 林貴 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 千歲 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 林靖 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 川東 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 林榮 | 4 | 1 | 0 |
| 三民西 | 民享 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 林德 | 6 | 2 | 1 |
| 三民西 | 立業 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 林興 | 4 | 1 | 0 |
| 三民西 | 立誠 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 城北 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 立德 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 城西 | 0 | 0 | 0 |
| 三民西 | 同德 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 城東 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 安生 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 奏捷 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 安邦 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 建軍 | 4 | 1 | 0 |
| 三民西 | 安和 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 美田 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 安宜 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 英明 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 安東 | 6 | 2 | 1 | 苓雅 | 苓中 | 6 | 2 | 1 |
| 三民西 | 安泰 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 苓昇 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 長明 | 5 | 2 | 1 | 苓雅 | 苓東 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 建東 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 苓洲 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 博惠 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 苓雅 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 博愛 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 凱旋 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 港北 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 博仁 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 港西 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 普天 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 港東 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 普照 | 6 | 2 | 1 |
| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| 三民西 | 港新 | 13 | 3 | 2 | 苓雅 | 晴朗 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 裕民 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 朝陽 | 6 | 2 | 1 |
| 三民西 | 達仁 | 0 | 0 | 0 | 苓雅 | 華堂 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 達明 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 意誠 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 達勇 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 鼓中 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 達德 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 福人 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 精華 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 福地 | 4 | 1 | 0 |
| 三民西 | 鳳北 | 3 | 1 | 0 | 苓雅 | 福西 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 鳳南 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 福居 | 4 | 1 | 0 |
| 三民西 | 德仁 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 福東 | 4 | 1 | 0 |
| 三民西 | 德北 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 福南 | 4 | 1 | 0 |
| 三民西 | 德行 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 福海 | 4 | 1 | 0 |
| 三民西 | 德西 | 4 | 1 | 0 | 苓雅 | 福康 | 3 | 1 | 0 |
| 三民西 | 德東 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 福祥 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 德智 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 福隆 | 2 | 1 | 0 |
| 三民西 | 興德 | 2 | 1 | 0 | 苓雅 | 福壽 | 1 | 1 | 0 |
| 三民西 | 豐裕 | 1 | 1 | 0 | 苓雅 | 廣澤 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 二苓 | 5 | 2 | 1 | 苓雅 | 衛武 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 三苓 | 5 | 2 | 1 | 新興 | 大明 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 大坪 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 中東 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 大苓 | 1 | 1 | 0 | 新興 | 仁聲 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 小港 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 文昌(新) | 4 | 1 | 0 |
| 小港 | 山明 | 10 | 3 | 2 | 新興 | 正氣 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 山東 | 3 | 1 | 0 | 新興 | 永寧 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 中厝 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 玉衡 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 六苓 | 5 | 2 | 1 | 新興 | 光耀 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 孔宅 | 8 | 2 | 1 | 新興 | 成功 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 正苓 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 明莊 | 4 | 1 | 0 |
| 小港 | 合作 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 東坡 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 宏亮 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 長驛 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 坪頂 | 8 | 2 | 1 | 新興 | 南港 | 0 | 0 | 0 |
| 小港 | 店鎮 | 5 | 2 | 1 | 新興 | 建華 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 松山 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 建興 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 松金 | 2 | 1 | 0 | 新興 | 秋山 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 青島 | 6 | 2 | 1 | 新興 | 振成 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 桂林 | 7 | 2 | 1 | 新興 | 振華 | 1 | 1 | 0 |

| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小港 | 泰山 | 2 | 1 | 0 | 新興 | 浩然 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 海昌 | 3 | 1 | 0 | 新興 | 華聲 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 海城 | 4 | 1 | 0 | 新興 | 開平 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 海原 | 7 | 2 | 1 | 新興 | 順昌 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 海澄 | 10 | 3 | 2 | 新興 | 愛平 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 海豐 | 8 | 2 | 1 | 新興 | 新江 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 高松 | 2 | 1 | 0 | 新興 | 榮治 | 5 | 2 | 1 |
| 小港 | 港口 | 6 | 2 | 1 | 新興 | 漢民 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 港正 | 9 | 2 | 1 | 新興 | 德生 | 1 | 1 | 0 |
| 小港 | 港后 | 5 | 2 | 1 | 新興 | 德政 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 港明 | 6 | 2 | 1 | 新興 | 德望 | 4 | 1 | 0 |
| 小港 | 港南 | 6 | 2 | 1 | 新興 | 黎明 | 3 | 1 | 0 |
| 小港 | 港墘 | 7 | 2 | 1 | 新興 | 興昌(新) | 4 | 1 | 0 |
| 小港 | 港興 | 3 | 1 | 0 | 新興 | 蕉園 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 順苓 | 5 | 2 | 1 | 楠梓 | 久昌 | 2 | 1 | 0 |
| 小港 | 廈莊 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 大昌 | 11 | 3 | 2 |
| 小港 | 鳳林 | 7 | 2 | 1 | 楠梓 | 中和 | 6 | 2 | 1 |
| 小港 | 鳳宮 | 10 | 3 | 2 | 楠梓 | 中陽 | 8 | 2 | 1 |
| 小港 | 鳳森 | 7 | 2 | 1 | 楠梓 | 中興(楠) | 4 | 1 | 0 |
| 小港 | 鳳源 | 7 | 2 | 1 | 楠梓 | 五常 | 7 | 2 | 1 |
| 小港 | 鳳鳴 | 10 | 3 | 2 | 楠梓 | 仁昌 | 4 | 1 | 0 |
| 小港 | 鳳興 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 加昌 | 5 | 2 | 1 |
| 小港 | 龍鳳 | 6 | 2 | 1 | 楠梓 | 玉屏 | 11 | 3 | 2 |
| 小港 | 濟南 | 11 | 3 | 2 | 楠梓 | 宏昌 | 6 | 2 | 1 |
| 左營 | 中北 | 5 | 2 | 1 | 楠梓 | 宏南 | 8 | 2 | 1 |
| 左營 | 中南 | 7 | 2 | 1 | 楠梓 | 宏榮 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 永清 | 4 | 1 | 0 | 楠梓 | 宏毅 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 光輝 | 4 | 1 | 0 | 楠梓 | 秀昌 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 合群 | 4 | 1 | 0 | 楠梓 | 享平 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 自助 | 5 | 2 | 1 | 楠梓 | 和昌 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 尾北 | 7 | 2 | 1 | 楠梓 | 東寧 | 7 | 2 | 1 |
| 左營 | 尾西 | 4 | 1 | 0 | 楠梓 | 金田 | 9 | 2 | 1 |
| 左營 | 尾南 | 7 | 2 | 1 | 楠梓 | 建昌 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 明建 | 3 | 1 | 0 | 楠梓 | 泰昌 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 果峰 | 4 | 1 | 0 | 楠梓 | 國昌 | 3 | 1 | 0 |
| 左營 | 果惠 | 3 | 1 | 0 | 楠梓 | 清豐 | 9 | 2 | 1 |

| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左營 | 果貿 | 6 | 2 | 1 | 楠梓 | 盛昌 | 4 | 1 | 0 |
| 左營 | 城南 | 3 | 1 | 0 | 楠梓 | 惠民 | 7 | 2 | 1 |
| 左營 | 屏山 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 惠楠 | 6 | 2 | 1 |
| 左營 | 海勝 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 惠豐 | 3 | 1 | 0 |
| 左營 | 埤北 | 4 | 1 | 0 | 楠梓 | 隆昌 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 埤西 | 5 | 2 | 1 | 楠梓 | 瑞屏 | 4 | 1 | 0 |
| 左營 | 埤東 | 5 | 2 | 1 | 楠梓 | 稔田 | 9 | 2 | 1 |
| 左營 | 崇實 | 6 | 2 | 1 | 楠梓 | 裕昌 | 8 | 2 | 1 |
| 左營 | 祥和 | 5 | 2 | 1 | 楠梓 | 福昌 | 5 | 2 | 1 |
| 左營 | 莒光 | 1 | 1 | 0 | 楠梓 | 翠屏 | 8 | 2 | 1 |
| 左營 | 廍北 | 6 | 2 | 1 | 楠梓 | 廣昌 | 8 | 2 | 1 |
| 左營 | 廍南 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 慶昌 | 4 | 1 | 0 |
| 左營 | 頂北 | 0 | 0 | 0 | 楠梓 | 興昌(楠) | 9 | 2 | 1 |
| 左營 | 頂西 | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 錦屏 | 16 | 3 | 2 |
| 左營 | 復興(左) | 2 | 1 | 0 | 楠梓 | 藍田 | 8 | 2 | 1 |
| 左營 | 菜公 | 7 | 2 | 1 | 鼓山 | 山下 | 6 | 2 | 1 |
| 左營 | 進學 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 內惟 | 3 | 1 | 0 |
| 左營 | 新下 | 9 | 2 | 1 | 鼓山 | 平和 | 6 | 2 | 1 |
| 左營 | 新上 | 8 | 2 | 1 | 鼓山 | 正德 | 8 | 2 | 1 |
| 左營 | 新中 | 6 | 2 | 1 | 鼓山 | 民強 | 2 | 1 | 0 |
| 左營 | 新光 | 16 | 3 | 2 | 鼓山 | 民族 | 6 | 2 | 1 |
| 左營 | 聖后 | 5 | 2 | 1 | 鼓山 | 光化 | 6 | 2 | 1 |
| 左營 | 聖西 | 4 | 1 | 0 | 鼓山 | 光榮 | 9 | 2 | 1 |
| 左營 | 聖南 | 3 | 1 | 0 | 鼓山 | 自強 | 8 | 2 | 1 |
| 左營 | 路東 | 6 | 2 | 1 | 鼓山 | 延平 | 3 | 1 | 0 |
| 左營 | 福山 | 7 | 2 | 1 | 鼓山 | 忠正 | 8 | 2 | 1 |
| 左營 | 廟北 | 8 | 2 | 1 | 鼓山 | 明誠 | 4 | 1 | 0 |
| 左營 | 廟東 | 6 | 2 | 1 | 鼓山 | 河邊 | 5 | 2 | 1 |
| 前金 | 三川 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 前峰 | 8 | 2 | 1 |
| 前金 | 文西 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 厚生 | 5 | 2 | 1 |
| 前金 | 文東 | 3 | 1 | 0 | 鼓山 | 建國 | 4 | 1 | 0 |
| 前金 | 北金 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 哨船頭 | 11 | 3 | 2 |
| 前金 | 民生 | 3 | 1 | 0 | 鼓山 | 峰南 | 7 | 2 | 1 |
| 前金 | 東金 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 桃源 | 11 | 3 | 2 |
| 前金 | 林投 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 惠安 | 3 | 1 | 0 |
| 前金 | 社西 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 登山 | 1 | 1 | 0 |

| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前金 | 社東 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 華豐 | 4 | 1 | 0 |
| 前金 | 長生 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 雄峰 | 5 | 2 | 1 |
| 前金 | 長城 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 新民 | 3 | 1 | 0 |
| 前金 | 長興 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 裕興 | 1 | 1 | 0 |
| 前金 | 青山 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 裕豐 | 3 | 1 | 0 |
| 前金 | 後金 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 鼓岩 | 6 | 2 | 1 |
| 前金 | 草江 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 鼓峰 | 2 | 1 | 0 |
| 前金 | 國民 | 0 | 0 | 0 | 鼓山 | 壽山 | 4 | 1 | 0 |
| 前金 | 博孝 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 綠川 | 3 | 1 | 0 |
| 前金 | 復元 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 維生 | 4 | 1 | 0 |
| 前金 | 新生 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 樹德 | 5 | 2 | 1 |
| 前金 | 榮復 | 4 | 1 | 0 | 鼓山 | 興宗 | 7 | 2 | 1 |
| 前鎮 | 仁愛 | 5 | 2 | 1 | 鼓山 | 龍子 | 8 | 2 | 1 |
| 前鎮 | 平昌 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 龍井 | 10 | 3 | 2 |
| 前鎮 | 平等 | 9 | 2 | 1 | 鼓山 | 龍水 | 11 | 3 | 2 |
| 前鎮 | 民權 | 1 | 1 | 0 | 鼓山 | 麗興 | 10 | 3 | 2 |
| 前鎮 | 竹中 | 2 | 1 | 0 | 鼓山 | 寶樹 | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 竹內 | 2 | 1 | 0 | 旗津 | 上竹 | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 竹北 | 2 | 1 | 0 | 旗津 | 中洲 | 6 | 2 | 1 |
| 前鎮 | 竹西 | 5 | 2 | 1 | 旗津 | 中華 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 竹東 | 3 | 1 | 0 | 旗津 | 中興(旗) | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 竹南 | 5 | 2 | 1 | 旗津 | 北汕 | 19 | 3 | 2 |
| 前鎮 | 西山 | 4 | 1 | 0 | 旗津 | 永安 | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 西甲 | 6 | 2 | 1 | 旗津 | 安順 | 8 | 2 | 1 |
| 前鎮 | 良和 | 2 | 1 | 0 | 旗津 | 南汕 | 5 | 2 | 1 |
| 前鎮 | 忠孝 | 5 | 2 | 1 | 旗津 | 振興(旗) | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 忠純 | 1 | 1 | 0 | 旗津 | 復興(旗) | 6 | 2 | 1 |
| 前鎮 | 忠誠 | 1 | 1 | 0 | 旗津 | 慈愛(旗) | 8 | 2 | 1 |
| 前鎮 | 明正 | 8 | 2 | 1 | 旗津 | 實踐 | 5 | 2 | 1 |
| 前鎮 | 明孝 | 1 | 1 | 0 | 旗津 | 旗下 | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 明義 | 4 | 1 | 0 | 鹽埕 | 中山 | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 明道 | 4 | 1 | 0 | 鹽埕 | 中原 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 明禮 | 12 | 3 | 2 | 鹽埕 | 光明 | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 信義 | 7 | 2 | 1 | 鹽埕 | 江西 | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 信德 | 7 | 2 | 1 | 鹽埕 | 江南 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 前鎮 | 3 | 1 | 0 | 鹽埕 | 沙地 | 5 | 2 | 1 |

| 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 | 區別 | 里別 | 去年同期 平均指數 | 去年同期 換算級數 | 合於獎勵 標準級數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前鎮 | 建隆 | 2 | 1 | 0 | 鹽埕 | 育仁 | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 振興(前) | 3 | 1 | 0 | 鹽埕 | 府北 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 草衙 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 河濱 | 1 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 盛興 | 2 | 1 | 0 | 鹽埕 | 南端 | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 盛豐 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 教仁 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 復國 | 2 | 1 | 0 | 鹽埕 | 陸橋 | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞文 | 3 | 1 | 0 | 鹽埕 | 博愛(鹽) | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞北 | 2 | 1 | 0 | 鹽埕 | 港都 | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞平 | 2 | 1 | 0 | 鹽埕 | 慈愛(鹽) | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞竹 | 3 | 1 | 0 | 鹽埕 | 新化 | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞西 | 2 | 1 | 0 | 鹽埕 | 新樂 | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞和 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 新豐 | 2 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞昌 | 7 | 2 | 1 | 鹽埕 | 壽星 | 3 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞東 | 1 | 1 | 0 | 鹽埕 | 藍橋 | 4 | 1 | 0 |
| 前鎮 | 瑞南 | 5 | 2 | 1 | 鹽埕 | 瀨南 | 5 | 2 | 1 |
| 前鎮 | 瑞崗 | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |

陸、經費:

由本府及中央依權責協調籌措之，總計約為新台幣48,801,600元；其餘未

獲分配之各相關局處單位請依「高雄市2007年至2010年登革熱防治四年計畫」

儔措所需經費。

一、97年分配經費需求：合計約6,768,600元（人事費及文宣製作（印製）

及活動費）

二、98年分配經費需求：合計約42,033,000元(人事費及業務費等）

三、總經費分配細項如下：

（一）、人事費：臨時人力(含勞健保及勞退提撥)約22,611,600元

◎97年12月人事費：合計約3,768,600元

區公所：11×1月×1,100元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月＝

266,200元

環保局：123×1月×1,100元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月＝

2,976,600元【局本部3人、區清潔隊120人】

衛生局：15×1月×1,300元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月＝

429,000元

民政局：2×1月×1,100元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月＝

48,400元

研考會：1×1月×1,100元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月

＝24,200元

教育局：1×1月×1,100元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月

＝24,200元

◎98年1至5月人事費：合計約18,843,000元

區公所：11×5月×1,100元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月

＝1,331,000元

環保局：123×5月×1,100元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月

＝14,883,000元【局本部3人、區清潔隊120人】

衛生局：15×5月×1,300元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月

＝2,145,000元

民政局：2×5月×1,100元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月

＝242,000元

研考會：1×5月×1,100元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月

＝121,000元

教育局：1×5月×1,100元/日(含勞健保及勞退提撥)×22日/月

＝121,000元

（二）業務費：約14,190,000元

環保局（含清潔隊）180,000元×5月＝900,000元

衛生局（含衛生所）180,000元×5月＝900,000元

民政局（含區公所）180,000元×5月＝900,000元

研考會24,000元×5月＝120,000元

教育局24,000元×5月＝120,000元

煙霧機50,000元×15部＝750,000元

環境衛生用藥6,000,000元（分配原則環保局5,000,000元、衛生局

1,000,000元，得以視實際狀況勻支）

油耗雜支及噴藥機具器械維護費500,000元

文宣製作（印製）及活動費4,000,000元【97年3,000,000元；98年

1,000,000元】

（三）獎勵金或獎勵品：約12,000,000元

柒、備註

本專案計畫之經費需求獨立運作，不得以「高雄市2007年至2010年登革熱防治工作四年計畫」、「水岸花鄉健康城市－高雄市世界運動會登革熱防治計

畫」、「埃及斑蚊地區登革熱防治計畫」等計畫之經費勻支代替之。

## 變無蚊專案計畫—市容環境檢查表

| 檢查地點： 區 里 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 戶外環境： |  |  |  |
| 1、髒亂點 | 地點： |  | 處 |
| 2、空地未整理 | 地點： |  | 處 |
| 3、空屋未整理 | 地點： |  | 處 |
| - 住宅內外環境： |  |  |  |
| 1、水溝有無堆積物或阻塞 | 地點： |  | 處 |
| 2、貯水容器(水缸、貯水槽、澆水槽、水桶及其他積水容器如寵物水盤)、曬衣架固定物 | 地點： |  | 處 |
| 3、堆積及積水的地下室 | 地點： |  | 處 |
| 檢查員簽（名）章： 區公所: 衛生局: 環保局(清潔隊) 養工處: |  | 總計： 處 |  |
|  |  | 檢查日期： 年 月 日 時 |  |

備註：.檢查方式，6處以下為合格、6處以上為不合格。