臺北市政府教育局

2010臺北全球華人資訊教育創新論壇計畫書

教育新未來

- 帶動教育典範轉移的科技浪潮 -

中華民國99年9月

- 前言

Marc Prensky（2001）提出「數位原住民」（digital native）與數位移民（Digital Immigrants）的概念。數位原住民是指從出生就生活在充滿電腦、電視遊樂器（vedio game）以及網路的生活環境的人，相對於數位原住民的概念即為數位移民。面對習慣於使用數位媒體以及習慣透過大量聲、光、影像刺激來學習的數位原民，教師為了回應學生習慣的學習方式，在教學上應用資訊科技再也不是授課期間的花絮而是教師必備的工具與能力。

網際網路使用者已達16億人口的今天，當各式新穎、大量的資訊科技帶來以極快速度進入到生活場域之中，除了帶來多元便利的生活環境，也促使學生提早面對全球化的合作與競爭關係。

臺北市政府為邁向全球最具競爭力的國際城市，在「網路新都」資訊建設既有成就與基礎上，以智慧城市（Intelligent）及無所不在（Ubiquitous）之整合服務為主軸，打造永續優勢的ICT模範城市。臺北市政府教育局也積極在教育體系上求新求變，調整一成不變的課程結構，發展以學生為中心的教學模式，以培育德、智、體、群、美五育均衡的數位公民。透過各種資源與機會，推動各項資訊教育相關政策，讓教師能善用資訊科技提昇教學品質，學生能應用資訊科技提昇學習與生活能力。並且從師生資訊科技應用能力、數位教學資源、資訊基礎設施及資訊教育推廣等構面檢視現況並以國際經驗比較，以打造優質U化校園，全面提升教育競爭力。

每年一度的臺北全球華人資訊教育創新論壇，是臺北市政府教育局匯聚全球華人地區的專家學者與資訊教育人員，共同探討資訊科技教育的學術研討會。除了著重資訊科技的創新技術外，更強調資訊科技在教育上的創新應用及成功的實踐經驗。今年（2010）臺北全球華人資訊教育創新論壇的主題是「教育新未來-帶動教育典範轉移的科技浪潮」（去年為：迎接N世代－21世紀的教育科技與創新學習），邀請全球各地的資訊教育專家學者以及中小學校校長、教師計300人與會，以開放、參與、合作、共享的精神，共同探討如何應用資訊科技的創新服務以促進學校教育的改革，並且在教育科技政策（Policy）、教育科技的課程與評量（Curriculum & Assessment）、教師專業發展（Professional Development）、教育科技的創新（Information communications Technology）以及教育研究與評鑑（Research & Evaluation）等五個方向探討，藉以透過相互的討論與腦力激盪發揮更大的效益，達到無縫化的資訊科技融入教學的境界。

- 基本資料

  - 活動期間：2010年12月7日（週二）至2010年12月11日（週六）（含境外來賓參訪）

  - 論壇會議：2010年12月9日（週四）至2010年12月10日（週五）

  - 指導單位：教育部

  - 主辦單位：臺北市政府教育局

  - 承辦單位：臺北市立中崙高級中學

  - 協辦單位：臺北市立和平高級中學、美商英特爾公司、台灣微軟公司、碩陽數位科技有限公司、台灣科技教育暨傳播學會、臺北資訊科技教育發展協會

  - 舉辦地點：臺北市立中崙高級中學

主議場：國際會議廳（B1）

副議場A：會議室(3F)

副議場B：創新中心（5F）

  - 預估出席人數：350人

  - 論壇講者：45人

  - 預估發表場次：15場

  - 大會活動網址：http://icicte2010.zlsh.tp.edu.tw

- 論壇內容

本次論壇的主題為「教育新未來」。以「專題演講」、「分場主題研討會議」以及「對話論壇」的形式，發表學者的創新見解、專家的實際經驗及教師團隊的教學創新，期待能在教育科技政策（Policy）、教育科技的課程與評量（Curriculum & Assessment）、教師專業發展（Professional Development）、教育科技的創新（Information communications Technology）以及教育研究與評鑑（Research & Evaluation）等五個方向探討，藉以透過相互的討論與腦力激盪發揮更大的效益：

  - 專題研討：邀請國內外資訊教育重要學者專家進行專題發表，發表全球華人學界資訊教育新視野，開拓教育新思維。

  - 專家論壇：邀請國內外專家、教師在6項議題上發表創新技術與研究成果，進行資訊融入教學的實務經驗交流，並激發彼此創意，相互分享與學習。

  - 資訊展覽：邀請國內外機關學校進行資訊融入教學的主題展覽實務經驗交流，並激發彼此創意，相互分享與學習。

  - 學校參訪：邀請國內外專家、教師參訪本市資訊教育特色學校

- 活動安排

| 日期 | 項目 | 人數 |
| --- | --- | --- |
| 12月7日（週二） | 境外來賓入境 | 60人 |
| 12月8日（週三） | 早上：論壇會議與展覽 下午：參訪臺北市學校 | 300人 |
| 12月9日（週四） | 論壇會議與展覽 | 350人 |
| 12月10日（週五） | 論壇會議與展覽 | 350人 |
| 12月11日（週六） | 境外來賓離境 | 60人 |

- 論壇議程安排

論壇期程包含境外講者接待與參訪安排

| 日期 | 時間 | 活動安排 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/07 (二) | 08:00 18:00 | 境外來賓接機 |  |  | 境外來賓如用餐時間前到，大會需提供餐食 |
|  | 09:30 20:00 | 大會工作物品進場佈置 |  |  |  |
| 12/08 (三) | 09:00 10:30 | 境外來賓參訪南湖國小校園 |  |  |  |
|  | 10:30 12:00 | 境外來賓參訪國中校園 |  |  |  |
|  | 12:00 13:30 | 午餐 |  |  |  |
|  | 13:30 15:00 | 境外來賓參訪高中校園 |  |  |  |
|  | 15:00 - | 境外來賓文化參訪（或資訊展、花博） |  |  |  |
| 12/9 (四) | 08:00 09:30 | 報到 |  |  |  |
|  | 08:30 09:00 | 專題報告（K0）： 講者：鄭賢義博士（香港網上教育學會） |  |  |  |
|  | 09:00 09:10 | 開幕式 |  |  |  |
|  | 09:10 09:50 | 專題研討（K1）：新世代學習趨勢（暫） 講者：教育部電算中心何榮桂主任（暫） |  |  |  |
|  | 09:50 10:10 | 茶敘 |  |  |  |
|  | 10:10 12:10 | 專題研討（K2）：Education in a Changing World 講者：Ashutosh Chadha（intel亞太區的教育總監） |  |  | - 助理： - 需同步口譯 |
|  |  | 專題研討（K3）： 講者：Larry Nelson（微軟全球公共事務業務群 總經理） |  |  |  |
|  |  | 專題研討（K4）： 講者：荷蘭學者（台灣科技教育暨傳播學會推薦學者） |  |  |  |
|  | 12:10 13:30 | 午餐 |  |  |  |
|  | 13:30 15:15 | 專家論壇（S1） 主持人：廖遠光博士 與談人： （荷蘭）： （美國）：Larry Nelson （香港）：鄭賢義博士 （台灣）： |  | 專題會議（S2） 主持人： 與談人： （大陸）： （香港）： （台灣）： （大馬）： | S1為全英文場次，需同步口譯 |
|  | 15:15 15:35 | 茶敘 |  |  |  |
|  | 15:35 17:20 | 專家論壇（S3） 主持人： 與談人： （香港）： （美國）： （台灣）： （ ）： |  | 專家論壇（S4） 主持人： 與談人： （馬來西亞）： （大陸）： （台灣）： （ ）： |  |
|  | 17:20 17:50 | 專題研討（K5）： 講者：美國學者（台灣科技教育暨傳播學會推薦學者） |  |  |  |
|  | 17:50 20:00 | 市長晚宴 |  |  | 需派車接送至餐廳地點 |
| 12/10 (五) | 08:00 08:30 | 報到 |  |  |  |
|  | 08:30 10:30 | 專題研討（K6）： 講者： 專題研討（K7）： 講者：胡維華博士（浙江省计算机教育学会副理事长） 專題研討（K8）： 講者：戴建耘博士 |  |  | - 助理： - 需同步口譯 |
|  | 10:30 10:50 | 茶敘 |  |  | 備有茶點 |
|  | 10:50 12:10 | 專家論壇（S5） 主持人： 與談人： （澳門）： （大陸）： （台灣）： | 專家論壇（S6） 主持人： 與談人： （新加坡）： （大陸）： （台灣）： |  |  |
|  | 12:10 13:30 | 午餐 |  |  | 便當 |
|  | 13:30 15:30 | 專家論壇（S7） 主持人： 與談人： （馬來西亞）： （大陸）： （台灣）： （ ）： | 專家論壇（S8） 主持人： 與談人： （香港）： （大陸）： （台灣）： （ ）： |  |  |
|  | 15:30 15:50 | 茶敘 |  |  | 備有茶點 |
|  | 15:50 17:00 | 專題研討（K9）： 學者：桑新民教授 專題研討（K10）:臺北市資訊教育新未來 學者：韓長澤主任 |  |  | 講師及助教 |
|  | 17:00 17:10 | 閉幕式 |  |  |  |
|  | 17:10 18:30 | 大會工作物品撤場 |  |  |  |
|  | 18:30 20:00 | 局長晚宴 |  |  |  |
| 12/11 (六) | 08:30 11:30 | 境外來賓送機 |  |  | 境外來賓如用餐時間後班機，大會需提供餐食 |

- 住宿交通安排

  - 國內與會人員（240人）：請與會人員自行前往論壇議場

  - 境外與會人員（60人）：大會安排接機與送機，並提供論壇期間交通及住宿。專題講座部份另提供機票費補助

  - 境外來賓的住宿經費由台灣美商英特爾公司贊助提供。

- 工作職掌：

本計畫由臺北市政府教育局召集承辦及協辦學校行政人員共同執行，人員及工作職掌如下：

| 工作執掌 | 姓名 | 單位 | 職稱 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總召集人 | 康宗虎 | 臺北市政府教育局 | 局長 | 指揮論壇籌畫期間全般業務 |
| 副總召集人 | 林信耀 | 臺北市政府教育局 | 副局長 | - 督導論壇籌備期間全般業務 - 召開各項籌備會議 |
| 副總召集人 | 曾燦金 | 臺北市政府教育局 | 副局長 | - 指導論壇執行期間全般業務 - 協調各組業務 |
| 執行秘書 | 韓長澤 | 臺北市政府教育局 | 資訊室 主任 | - 執行論壇籌備、執行期間全般業務 - 督導各組工作時程 |
| 秘書組 | 潘正安 | 臺北市立中崙高級中學 | 校長 | - 執行論壇籌備、執行期間全般業務 - 協調人力調度及分工 |
|  | 李世文 | 台北市立和平高級中學 | 校長 |  |
|  | 陳泰吉 | 臺北市立中崙高級中學 | 秘書 |  |
| 行政組 | 許哲偉 | 臺北市立中崙高級中學 | 總務 主任 | - 論壇計畫撰寫 - 論壇議程規劃及講師聯繫 - 貴賓邀請事宜 - 會議期間工作人員安排 - 論壇活動結案報告 - 論壇活動資料處理 |
|  | 陳智源 | 台北市立和平高級中學 | 教務 主任 |  |
|  | 何修緯 | 臺北市立中崙高級中學 | 文書 組長 |  |
| 場地組 | 陳宏謨 | 臺北市立中崙高級中學 | 國中部主任 | - 大會場地佈置 - 議場環境維持 |
|  | 李淑惠 | 臺北市立中崙高級中學 | 事務 組長 |  |
|  | 黃譞山喜 | 臺北市立中崙高級中學 | 生教 組長 |  |
| 資訊組 | 朱安玲 | 臺北市立中崙高級中學 | 圖書館主任 | - 論壇網站系統建置 - 與會人員報名資料處理 - 線上報名作業 |
|  | 呂偉慈 | 臺北市立中崙高級中學 | 資訊 組長 |  |
|  | 陳宏煒 | 臺北市立中崙高級中學 | 系統 管理師 |  |
| 交通組 | 樓毓佩 | 臺北市立中崙高級中學 | 學務 主任 | - 與會人員食宿交通安排 - 貴賓邀請事宜 - 與會人員餐飲安排 - 境外來賓接機 |
|  | 王盈臻 | 臺北市立中崙高級中學 | 學生活動組長 |  |
|  | 林秀程 | 臺北市立中崙高級中學 | 主任 教官 |  |
| 議程組 | 顏慕德 | 臺北市立中崙高級中學 | 教務 主任 | - 時間掌控 - 議場講師接待 - 議場錄音、錄影 |
|  | 洪美如 | 臺北市立中崙高級中學 | 教學 組長 |  |
|  | 周鎰崇 | 臺北市立中崙高級中學 | 註冊 組長 |  |
| 展覽組 | 張為屏 | 臺北市立和平高級中學 | 圖書館 主任 | 展場廠商協調 |
|  | 曹旺彰 | 臺北市立中崙高級中學 | 資料 組長 |  |
| 公關組 | 郭蓓蓉 | 臺北市立中崙高級中學 | 主任輔導教師 | - 新聞稿發送 - 媒體記者接待 |
|  | 李玉玲 | 臺北市立中崙高級中學 | 人事 主任 |  |
|  | 徐佩旂 | 臺北市立中崙高級中學 | 輔導 組長 |  |
| 會計組 | 陳慧蘭 | 臺北市立中崙高級中學 | 會計室 主任 | - 經費控管及核銷 - 辦理招標採購 - 辦理經費核銷 - 辦公用品採購 |
|  | 呂淑惠 | 臺北市立中崙高級中學 | 出納 組長 |  |
|  | 諸葛齡 | 臺北市立中崙高級中學 | 會計室 佐理員 |  |
| 司儀 | 張凌芳 | 臺北市立中崙高級中學 | 實驗研究組長 | - 會場司儀 - 活動主持 - 議程掌控 |
|  | 林才智 | 臺北市立中崙高級中學 | 設備組長 |  |

- 工作進度（2009年8月至2009年12月）

| 序號 | 期間 | 工作項目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2010年8月 | 論壇籌備與場地勘察 |
| 2 | 2010年9月 | 計畫報局審核 |
| 3 | 2010年9月至10月 | 國內外講師及參展單位邀請 |
| 4 | 2010年10月上旬 | 餐飲交通招標 |
| 5 | 2010年10月中旬 | 參展單位佈展會議、公佈活動網站 |
| 6 | 2010年11月上旬 | 論壇活動發文及報名 |
| 7 | 2010年11月15日 | 講者簡報及議程定稿 |
| 8 | 2010年11月28日 | 大會印刷品送印 |
| 9 | 2010年12月7日 | 會場佈置、境外來賓接機 |
| 10 | 2010年12月8日 | 境外來賓參訪臺北市學校 |
| 11 | 2009年12月9、10日 | 論壇活動 |
| 12 | 2009年12月11日 | 境外來賓送機 |
| 13 | 2009年12月20日 | 論壇活動結案 |

- 辦理本項計畫有功之工作人員，報請敘獎。

- 本計畫陳請 上級核可後實施之，修正時亦同。