高雄市政府教育局97學年度資訊融入教學教師專業社群建置與

教師團隊培訓實施計畫

- 依據：

（一）教育部97年6月5日台電字第0970102819B號函辦理。

（二）高雄市政府教育局  年  月  日高市教一字第             號函辦理。

二、目的：

（一）發展資訊融入各學科領域教學的創意模式

（二）建立九年一貫課程教材相關之主題特色領域

（三）負責辦理資訊融入教學相關之教學觀摩活動

（四）開發具創意的資訊融入教學素材或教學單元，供各校觀摩

（五）鼓勵教師運用網際網路素材，實施資訊融入教學，分享教學經驗，並進而研發創意的教學模式

三、補助對象：

（一）本市公私立高中職、國中、國小，由各校資訊種子教師專業社群，針對不同資訊融入教學主題，擬定實驗計畫。申請學校之校長及教師需具資訊融入教學理念、能力且配合意願高，能提供資訊融入教學發展特色之學校。

（二）97學年度預計成立20校，屆時依各校提報計畫審核後訂定之。

四、計畫期程：自97年10月起至98年12月止：

（一）遴選：97年10月

（二）培訓：97年11月～97年12月

（三）計畫執行：98年1月～6月

（四）成果檢核：98年6～7月

（五）成果發表及推廣：98年9月～12月
五、97學年度計畫重點：主題式教學教材設計

（一）目的：研發設計九年一貫課程或跨領域之主題式創新教學單元課程設計，並分享本市教師教學使用。

（二）實施方式：

1、運用資訊科技為輔助，以問題導向學習為計畫主軸，開發具創意的學科單元

統整課程，以啟發學生思維、提昇學生創造力、引發學生學習動機為目標。

2、計畫內容需呈現如何運用資訊科技的輔助，開發或設計問題導向學習、或統

整學習的教學單元設計。

3、實施資訊融入統整教學時，請將歷程紀錄下來，並跟校內教師團隊分

享討論。

4、參與本計畫學校之教師團隊，需參加本局辦理的培訓研習課程，俾增進對

實驗專案計畫之瞭解，提升主題式創新教學課程設計之專業知能。

5、參與本計畫之學校，計畫執行期間至少需辦理2次教師社群的研習進修（校

內），以協助團隊教師提升其資訊能力及素養。並至少需於校內辦理1場校

內觀摩會。至少召開2次工作或教學研究會議，將歷程、研習、進修內容完

整紀錄。

6、計畫執行後，評選為績優之學校，需辦理全市性觀摩發表會，分享實驗成

果。

7、團隊成員：包含行政人員（校長及教務主任為必要成員之一）、學科領域教

師、資訊專長教師組成「教師專業團隊」，成員至多以7人為限。

（三）經費補助：

1、計畫申請通過之學校，98年補助經常門4萬元，經費執行至98年12月。

2、98年6～7月審核為績優學校另補助經常門3萬元，辦理全市性成果發表

會或觀摩會。

（四）評鑑考核：

1、預計98年中旬辦理成果考核檢視發表會，申請之學校需提報成果資料，

並參與考核或發表會。

2、參與學校需配合教育部及教育局規定，填報工作執行報告，預定填報時間：97年12月、98年3月、98年5月。

3、計畫結束時，須繳交２份主題式教學教材，每份教材並附教學錄影檔(DVD

影片格式)及學生作品，及彙整成果報告（成果報告收錄內容：計畫、實施

歷程、會議紀錄、校內研習資料、設計的教材內容），供審查委員評審之用。

4、考核或評鑑方式預計於98年6月～7月辦理，另函文通知

（五）獎懲：98年6月～7月辦理成果審核活動，經審查通過之學校，提供下列獎勵：

1、補助設備：包含3部筆記型電腦及數位相機3部，供教師團隊繼續研發教

材及教學使用。

2、頒發獎金1萬元整。

3、補助3萬元辦理教學觀摩發表會，觀摩會或發表會須於98年12月底前辦

竣。

4、承辦行政人員1～3人，予以嘉獎乙次：參與計畫執行的教師2～4人，予

以嘉獎2次，以資鼓勵

5、未審核通過之學校，設備不予補助。

六、申請及審核

1、欲申請之學校，研訂實施計畫（格式請參考附件）及編列經費執行表，於期限內公文報局參加評審。

2、申請日期：自即日起至10月30日止，需將相關資料備齊函送本局，未出具公文者恕不受理。

3、由本局遴聘審核委員會（由教育局行政代表、資訊專家學者代表、學科領域教授代表組成），就各校提報的計畫審核訂定，名單於11月中旬公布。

七、配合事項：

1、申請學校需依規定組成「教師專業社群」。

2、各校「教師專業社群」之教師，須配合本局後續行政作業，參加培訓或後續服務工作。

3、申請本專案之「教師專業社群」，於核定後並需依計畫確實執行，並提報執行成果，配合參加各項觀摩發表會，以達預期效益。

八、申請資訊種子學校計畫書提報內容（請參閱附件）。

- 本計畫研發之教學單元內容，免費授權予教育部、高雄市政府教育局所屬教育單位免費使用。

- 參與本計畫之學校，應將執行成果建置於學校網站首頁，供各校觀摩學習。

十一、本計畫所需經費，經常門部分，由教育部補助高雄市政府教育局辦理「97年資訊教育推動細部計畫-中小學資訊融入教學計畫」經費支應，資本門設備部分，由高雄市政府教育局資訊教育相關經費項下支應。

十二、本計畫經核准後實施，修正時亦同。

高雄市○○○○（學校全銜）97學年度資訊融入教學教師專業

社群建置與教師團隊培訓實施計畫

校名：

申請主題：                     （請務必填寫）

申請學科領域：                 （請務必填寫）

學校網址：                 （請務必填寫）

「教師專業社群」人員名單

| 姓名 | 職稱 | 任教年級/科目 | 專長 | 參與本計畫負責工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

計畫主持人：                   （請務必填寫）

聯絡電話：                   （請務必填寫）

e-mail：                   （請務必填寫）

聯絡人：                 （請務必填寫）

聯絡電話：                   （請務必填寫）

e-mail：                   （請務必填寫）

主任核章：                    校長核章：

（本頁請放置於各校計畫書首頁，申請表需核章）

申請教師專業社群（資訊種子學校）計畫書

提報內容

壹、學校基本資料

貳、「教師專業社群」人員名單

參、資訊融入教學發展現況及成果（簡述）

肆、計畫內容及及預定執行成果

1、計畫主題：

2、「教師專業社群」人力規劃：包含分工及業務執掌

3、資訊融入教學計畫內容 (以教學本位出發、非資訊)

4、計畫時程表

5、校內、外研習規劃

6、預期之成果

6、成果推廣規劃及相關配合措施

伍、經費需求及設備使用方式

1、資訊融入教學及其周邊教學設備使用管理

（1）教育局提供設備預訂運用方式

（2）學校配合本計畫提供之設備

2、經費預算表：包含教材研發、研習活動辦理、教學觀摩活動執行等，經費編

列請依據教育部補助及委辦計畫經費編列基準表編列（請洽學校會計單位查詢）。