高雄市公私立高級中等以下學校97年度教育經費評鑑表

校名:高雄市立海青高級工商職業學校

壹、學校基本資料

| 學校面積及空間使用 | 1、校地總面積： | 56,895（平方公尺） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2、校舍維護費使用空間自行核算間數表 | 請檢附 |
|  | 3、校舍平面配置圖 | 請檢附 |
| 年度學生單位成本 | 87,791 （元/人） | 計算式＝決算數(經常支出＋設備＋無形資產)÷學生數』 (設備：不含營繕及重大工程) |
| 97年度 | 1月1日~7月31日 | 8月1日~12月31日 | 備 註 | 填表說明： 一、資優班：含一般資優資源班、藝術才能班、體育班。身障班：含啟智班、啟明班、啟聰班、啟仁班、在家教育班、巡迴輔導班、身心障礙類資源班。一般資優資源班、身心障礙類資源班及巡迴輔導班之學生學藉均設於普通班，餘列入特殊班之學生數計算。 二、國中小須填寫96、97年度，高中職僅填寫97年度，普通班學生平均單位成本，單位成本計算請依高雄市政府計算方式，計算後填入。 |
| 班 級 數 | 類別 | 普通班 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 職業類科 | 日校:38 進修學校:29 | 日校:37 進修學校:30 |  |  |
|  |  | 綜合高中 | 13 | 14 |  |  |
|  | 總 數 | 83 | 84 |  |  |
| 1.學生數 | 人 （特殊班 人） | 2876人（日校1966人 進修學校910人） | 2989人（日校2024人 進修學校965人） |  |  |
| 2.教師數 (含校長) | 人 | 日校：126人 進修學校：21人 | 日校：126人 進修學校：21人 |  |  |
| 3.職員工數 | 人 | 日校：35人 進修學校：3人 | 日校：35人 進修學校：3人 |  |  |

貳、年度經費

| 學校97年度決算經費 （單位：千元） | 填 表 說 明 |
| --- | --- |
| 經費 類別 | 市府編列經費 (含市府年度補助款) | 中央補助經費 (含計畫補助款) | 自籌經費 | 其他經費 | 依據高雄市教育發展基金收支保管及運用自治條例第三條規定辦理歸類，如下： 一、市府編列經費：市府依預算程序編列撥充款。（政府補助收入） 二、中央補助經費：中央機關、國營事業及其主管基金教育經費補助收入。 三、自籌經費：學雜費、保育費、場地設備管理、捐贈、孳息收入、校務發展基金。 四、其他經費： （1）其他收入：重補修學分、課業(後)輔導、寒暑假育樂營、課社團活動及電腦使用管理費等 （2）應代收代付經費（不含中央及市府代收代付經費）。 |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |  |
| 資本門 | 工程 | 83,706 | 83,706 |  | 16,207 | 10,214 | 19,997 |  |  |  |
|  | 設備 |  | 480 |  | 1,016 | 5,821 | 5,972 |  |  |  |
| 經常門 | 232,123 | 227,376 |  | 1,536 | 27,804 | 26,028 |  | 12,908 |  |

參、評鑑項目

| 評 鑑 項 目 | 執行表現程度 5 4 3 2 1 | 學校自評 （1-5） | 學校執行情形說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教 育 經 費收 入 | 一、政府補助收入現況 (10分) | 1~1自行擬定計畫申請市府補助。 1~2自行擬定計畫申請中央補助。 | □ ( □ □ □ □ ( □ □ □ | 4 4 | 1-1教育局補助補辦預算「高中職社區化資本門經費」經費194,000元。「空氣污染防制及綠化計畫經費」經費286,000元。 1-2教育部補助併決算「部分補助續辦綜合高中96年度經常門經費(上年度)」47,471元、「96年度高中職學校社區化特色發展計畫經費(上年度)」184,609元、「96年度高中職學校社區化推動方案計畫經費(上年度)」349,518元、「群科課程中心學校經常門經費(上年度)」189,876元、「高中職社區化等特色發展計畫蓮池潭生活圈創意專題經常門經費」1,100,000元（其中417,960元轉入97年度繼續執行)、「96年度第2學期數學銜接鐘點費經費」48,000元、「97年度第1學期學生學習輔助方案經費」34,200元、「97年度續辦綜合高中設備經費」160,000元、「高中職社區化等特色發展計畫蓮池潭生活圈創意專題資本門經費」550,000元、「續辦高中職社區化資本門經費」305,500元，行政院工程委員會「教學大樓改建(新建)等土木建築經費」15,032,400元(其中1,235,205元轉入其他應付款)、「教學大樓改建(新建)水電、空調等工程經費」2,469,136元(其中59,188元轉入其他應付款)。 |

| 評 鑑 項 目 | 執行表現程度 5 4 3 2 1 | 學校自評 （1-5） | 學校執行情形說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、自 籌財源 情形 (25分) | 2~1學雜、保育費。 2~2場地設備管理收入。 2~3捐贈、孳息收入。 2~4 累積賸餘。 2~5其他收入： 。 | ( □ □ □ □ □ □ ( □ □□ □ □ ( □ □ ( □ □ □ □ ( □ □ □ | 5 3 2 4 4 | 2-1學雜、保育費： 學雜費收入：決算數42,059,808元，較預算數44,867,000元減少2,807,192元，約6.26%，係 因學生招收情形不如預期，較預算數減少所致；其中學費收入減少2,497,723元，課業費收入減少309,469元。 2-2場地設備管理收入： 1.租金收入:決算數13,857元，較預算數0元，增加13,857元，係為本校員生消費合作社租賃本校市有房屋及土地租金收入。 2.資產使用及權利金收入:決算數0元，較預算數8,000元，減少8,000，為100%，係因使用公有宿舍人員已搬離，故無該項收入。 2-4累積賸餘： 期初累積賸餘31,410 ,200元，本期短絀-3,712,931元，期末累積賸餘27,697,269元。 2-5其他收入： 決算數79,838元，較預算數100,000元減少20,162元，約20.16%，係因財產報廢收入短收及招標文件改採電子領標，未收取圖說工本費所致。 |
| 教 育 經 費 執 行 | 三、經費使用情形 (35分) | 3~1經費編列經協商程序，執行過程公開透明，採購作業程序符合法令規定。 3~2經費執行與學校中長程教育發展計畫效益符合需求。 3~3自籌財源之運用。 3~4年度經費使用效益： 3~4~1達成目標。 3~4~2執行品質良好 3~4~3合理撙節經費。 3~5 教育經費執行改善與精進情形。 註：請填寫「高雄市(學校名稱)辦理教育經費執行效益成果表。 | □ ( □ □ □ □ ( □ □ □ □ ( □ □ □ □ ( □ □ □ ( □ □ □ □ ( □ □ □ □ □ ( □ □ □ | 4 4 4 4 5 5 4 | 3-1-1編列原則 1.依據本校中長程教育發展計劃 2.依據高雄市高中職資本概算編列原則 3-1-2編列程序 由各科處室依據年度教學需求提列，經協商考量學校中長程教育發展計劃、各科別發展特色、配合課程架構、合乎教學需求、提升校園學習環境品質及教學環境優質化等統整編列。 3-1-3預算執行過程是公開透明且依據政府採購法及其相關規定辦理，採購人員均具有購專業資格。 3-2經費執行配合校園永續經營、綠建築、環保生態、節能為原則並與本校中長程教育發展計畫效益符合需求。 3-3自籌財源運用於充實本校各科別教學設備、工程、採購及經常門材料用具等各項預算。 3-4-197度經費使用達成率為100%。 3-4-2全校校舍及設備、材料之經費（含社區化）執行均採分類彙整公開招標，並加強有效之校舍維修管理，在配合教學活動需求下，將有限的經費發揮至最大的成效，且注重品質下達成教育執行目標。 |
| 教 育 經 費 執 行 | 三、經費使用情形 (35分) | 3~1經費編列經協商程序，執行過程公開透明，採購作業程序符合法令規定。 3~2經費執行與學校中長程教育發展計畫效益符合需求。 3~3自籌財源之運用。 3~4年度經費使用效益： 3~4~1達成目標。 3~4~2執行品質良好 3~4~3合理撙節經費。 3~5 教育經費執行改善與精進情形。 註：請填寫「高雄市(學校名稱)辦理教育經費執行效益成果表。 |  |  | 3-5 97年度預計基金來源357,098仟元，實收基金368,768仟元，預計基金用途361,048仟元，實際支出372,480仟元，短絀3,713仟元，（較96年度18,297仟元減少14,584仟元）其中用於教學支出218,847仟元，約59.35％，用於購建資產計畫117,540仟元，約31.87％，用於一般行政支出36,093仟元，約9.79％，各項目皆能在需求優先、分類彙整、集中採購、公開招標、注重品質下達成節省經費及教育執行目標。 |

| 評 鑑 項 目 | 執行表現程度 5 4 3 2 1 | 學校自評 （1-5） | 學校執行情形說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教 育 經 費 執 行 | 四、採 購設施 或設備 及使用 管理狀況 (20分) | 4~1採購設施、物料管理及借用使用情形。 4~2採購設施配合教學使用。 4~3採購設施落實財產登記。 4~4各項設施維護、報廢情形。 | ( □ □ □ □ □ ( □ □ □ □ ( □ □ □ □ ( □ □ □ | 5 4 4 4 | 4-1 各項設備訂有使用管理規則，（如實驗室使用管理規則、電腦教室使用管理規則、綜合實習工場管理規則及各工場安全規則等）充分發揮設備使用效益。（詳如卷夾資料） 4-2 設備的使用配合教學計劃及課程表需求，提供師生申請,並以借用登記表件管制。（詳如卷夾資料） 4-3採購設施落實財產登記 依據事務管理手冊、市有財產管理自治條例及市有公用財產管理作業手冊等相關規定辦理；並落實實際保管財產數量金額與財產帳符合，且依規定每年實施二次盤點及抽查。 4-4各項設施維護、報廢情形 依據事務管理手冊、市有財產管理自治條例及市有公用財產管理作業手冊等相關規定辦理；並定期抽查財產管理情形及各項設施維護狀況與管控財產增減帳及依規定辦理報廢情形。 有關設施維護，本校設置「校舍校園檢修申請單」供各處室遇有設備故障時申請，以通知總務處維修。 |
|  | 五、辦 理教學 活動事 項 (10分) | 5~1辦理活動配合學校發展計畫。 5~2辦理活動具有教育、優質性。 | □ ( □ □ □ ( □ □ □ □ | 4 5 | 1.辦理2009年世運會輕艇水球競賽。 2.辦理97年度運動會體育活動。 3.辦理本市北區高中職社區化召集學校。 4.辦理97年全國中等學校運動會資格賽。 5.辦理蓮池潭社區生活圈創意專題活動。 6.辦理高雄市國中技藝教育學程國中技藝競賽設計職群競賽活動。 7.辦理合作式國中技藝班。 8.辦理高雄市市民學苑業務。 9.辦理高雄市推動創造力教育校內資訊應用推展。 10.辦理97學年度校內資訊月競賽：電腦繪圖競賽、個人部落格建置競賽、中文輸入競賽、英文入競賽、文書處理競賽。 11.辦理97年度校入程式設計比賽。 12.辦理97年度班級網頁製作競賽。. 13.辦理97年度部落格建置競賽。 14.圖書經費編列45萬元，年度間分５批採購，充實館蔵，供全校師生及校外民眾借閱，培養閱讀習慣，豐富知識學習。 15.每學期辦理閱讀心得比賽，鼓勵學生閱讀，由國文老師指導撰寫心得，訓練學生作文能力。 16.辦理97年健康促進學校。 17.舉辦生命教育認輔小團體。 18.辦理「各級學校網路成癮問題與輔導策略研習會」 |
|  | 六、學校特色 (採外加計分，最高10分) | 6~1善用經費發展學校特色 6~2經費運用特色 （可增述與經費有關之特色） | □ ( □ □ □ □ ( □ □ □ | 4 4 | 1.建構律動性陶藝步道展示師生陶藝成果。 2.營造教學大樓連接走廊具休憩性、互動性。 3.設置太陽能光電系統發揮節能、減碳。 4.持續永續校園經營，改造綠美化環境。 5.發展高中職社區化特色。 6.積極參與各項競賽，培育職場競爭力，例如： (1)參加第38屆全國技能競賽南區初賽，成績優異。 (2)參加第38屆全國技能競賽暨第40屆國際技能競賽選手選拔競賽，成績優異。 (3)參加97學年度工科枝藝競賽，成績卓越。 (4)參加97學年度商科技藝競賽，成績卓越。 (5)參加97全中運資格賽比賽成，成績優異。 7.97年度參加專業丙級技能檢定及格率：電子科100%、資訊科100%、建築科100%、土木科100%、室設科93%、美工科100%、廣設科97%、會計科100%、資料科97%、綜三真96%、綜三善94%、綜三智100%。 8.97年度參加專業乙級技能檢定及格率：電子科14.2%、資訊科38.3%、建築科11%、土木科61.5%、美工科72.5%、廣設科44.7%、資料科10.3%、綜高科21.3%。 |
| 學校自評總分 | 90分 |

肆、檢討與建議事項－執行困難及改進策略

一、執行困難： 1.委託設計監造單位與承商間工序及施工方法，常存在無法及時處理之情事，致工進時受影響。 2.96年及98年物價調整款，本校原預算並無提列，致不足支應估驗款。 二、改進策略： 1.加強業主、委託設計監造單位、承商三造間經常性協調與溝通，提早發現問題及時釋疑，俾利工進。 2.利用標餘款勻支一部份，並於99年度編列物價調整款等方式，覓求財源，俾利核付價金。

高雄市立海青高級工商職業學校97年度教育經費執行概述表

一、教育經費收入：

〈一〉基金來源：決算數368,767,541，較預算數323,800,000元增加11,669,541元，約3.27%，其各項收入如下：

  - 學雜費收入：決算數42,059,808元，較預算數44,867,000元減少2,807,192元，約6.26%，係因學生招收情形不如

預期，較預算數減少所致；其中學費收入減少2,497,723元，課業費收入減少309,469元。

  - 租金收入：決算數13,857元，較預算數0元，增加13,857元，約100%，係因本校員生消費合作社租賃市有房屋及附

屬基地費收入。

  - 資產使用及權利金收入：決算數0元，較預算數8,000元，減少8,000，約100%，係因公有宿舍人員已搬離故無該項

收入。

  - 市庫撥款收入：決算數307,855,681元，較預算數312,123,000元減少4,267,319元，約1.37%，主要係

    - 教育局補助補辦預算「高中職社區化資本門經費」經費194,000元。

    - 教育局補助補辦預算「空氣污染防制及綠化計畫經費」經費286,000元。

    - 繳回教育局補助人事費賸餘款4,656,196元。

    - 減員減班教育局扣減預算分配數91,123元。

  - 政府其他撥入收入：決算數326,614,038元，較預算數312,123,000元增加14,491,038元，約4.64%，主要係

    - 教育部補助併決算「部分補助續辦綜合高中96年度經常門經費(上年度)」47,471元。

    - 教育部補助併決算「96年度高中職學校社區化特色發展計畫經費(上年度)」184,609元。

    - 教育部補助併決算「96年度高中職學校社區化推動方案計畫經費(上年度)」349,518元。

    - 教育部補助併決算「群科課程中心學校經常門經費(上年度)」189,876元。

    - 教育部補助併決算「高中職社區化等特色發展計畫蓮池潭生活圈創意專題經常門經費」1,100,000元（其中417,960

元轉入97年度繼續執行)。

    - 教育部補助併決算「96年度第2學期數學銜接鐘點費經費」48,000元。

    - 教育部補助併決算「97年度第1學期學生學習輔助方案經費」34,200元。

    - 教育部補助補助預算「97年度續辦綜合高中設備經費」160,000元。

    - 教育部補助補助預算「高中職社區化等特色發展計畫蓮池潭生活圈創意專題資本門經費」550,000元。

    - 教育部補助補助預算「續辦高中職社區化資本門經費」305,500元。

    - 行政院公共工程委員會補助補助預算「教學大樓改建(新建)等土木建築經費」15,032,400元(其中1,235,205元

轉入其他應付款)。

    - 行政院公共工程委員會補助預算「教學大樓改建(新建)水電、空調等工程經費」2,469,136元(其中59,188元轉　入其他應付款)。

  - 雜項收入：決算數79,838元，較預算數100,000元減少20,162元，約20.16%，係因財產報廢變賣收入短收及招標文

件改採電子領標，故無圖說工本費。

二、教育經費執行：

〈二〉基金用途：決算數372,480,472元，較預算數361,048,000元增加11,432,472元，約3.17%，各項支出如下：

    - 教學研究及訓輔支出：決算數218,847,160元，較預算數217,121,000元增加1,726,160元，約0.8%，係因教育部補

助高中職社區化特色發展計畫及蓮池潭社區生活圈創意專題等經費補助款併決算，致實際數超出

預算數所致。

    - 購建資產計畫：決算數117,539,830元，較預算數101,121,000元增加16,418,830元，約16.24%，主要係

- 一般建築及設備：決算數9,837,500元，較預算數11,121,000元減少1,283,500元，約11.54%，係因原編列預

算數1,000,000元，為因應業務實際執行之需要，爰依附屬單位預算執行要點第11條第1項

(二)、(三)款規定辦理調整及工程及設備發包標餘款。

- 興建校舍及教育體育設施：決算數90,000,000元，較預算數107,702,330元增加17,702,330元，約19.67%，係

因以前年度保留款3,705,640元、本年度保留款2,210,453元及教育局補助「97年度

中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算地方工程物價調整款」17,501,536元(其中

1,294,393元轉列其他應付款)。

    - 行政管理：決算數39,093,482元，較預算數42,806,000元減少6,712,518元，約15.68%，係因學雜費短收相對減支

及用人費用賸餘繳回教育局所致。

三、執行效益：本年度教學研究及訓輔支出決算數218,847,160元、學生人數2,983人，平均費率 73,365元，較預算數217,121,000元、學生人數3,114人，平均費率69,724人，增加1,726,160元，減少學生人數131 人。

高雄市立海青高級工商職業學校辦理97年度教育經費執行效益成果表

資本門：                                                                           單位：元

| 編號 （類別） | 項目 | 經費來源 | 單位 | 數量 | 預算金額 | 原契約 金額 | 決算金額 | 決標 日期 | 完工交貨日期 | 驗收 日期 | 廠商名稱(承辦單位) | 執行效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市府預算 | 1.補助公立學校教學設備經費 | 高雄市政府教育局 |  |  | 194,000 |  | 194,000 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 2.校園空氣污染防制及綠化 計畫經費 | 高雄市政府教育局 |  |  | 286,000 |  | 286,000 |  |  |  |  | 執行績效良好且增進教學效益 |
| 中央補助 | 1.補助續辦綜合高中資本門 | 教育部 |  |  | 160,000 |  | 160,000 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 2.高中職社區化特色發展計畫資本門經費 | 教育部 |  |  | 550,000 |  | 550,000 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 3.高中職社區化資本門經費 | 教育部 |  |  | 305,500 |  | 305,500 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 4. 教學大樓改建(新建)等 土木建築經費(物調款) | 行政院公共工程委員會 |  |  | 15,032,400 |  | 13,797,195 |  |  |  |  | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 5. 教學大樓改建(新建)水 電、空調等工程經費(物調款) | 行政院公共工程委員會 |  |  | 2,469,136 |  | 2,409,948 |  |  |  |  | 執行績效良好且增進教學效益 |
| 自籌經費 | 1.櫥櫃及天花板等改善工程 | 校務基金 |  |  | 200,000 | 127,717 | 137,717 | 97.12.4 | 97.12. 25 | 98.1. 16 | 命基工程行 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 2.樓梯、排水溝及籃球場改 善工程 | 校務基金 |  |  | 1,013,000 | 940,000 | 984,634 | 97.11.27 | 98.2.9 | 98.3.2 | 涼房土木包工業 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 3.校園、教室及廁所等整修 改善工程 | 校務基金 |  |  | 800,000 | 667,000 | 698,666 | 97.10.8 | 97.11. 17 | 97.12.2 | 奇川營造工程有限公司 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 4.校舍油漆維修工程 | 校務基金 |  |  | 600,000 | 432,315 | 452,630 | 97.10.14 | 97.11. 18 | 97.12.2 | 精彩工程有限公司 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 5.電梯工程 | 校務基金 |  |  | 1,000,000 | 780,000 | 780,000 | 97.7.8 | 97.10. 2 | 97.10.29 | 得豪機電有限公司 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 6.消防設備改善工程 | 校務基金 |  |  | 487,000 | 423,000 | 447,171 | 97.10.14 | 97.11. 14 | 97.12.2 | 前進防災電氣工程股份有限公司 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 7.各棟教學大樓女兒牆加高 工程 | 校務基金 |  |  | 1,200,000 | 740,000 | 768,110 | 97.8. 18 | 97.10. 12 | 97.10.23 | 超奕金屬有限公司 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 8.通訊設備 | 校務基金 |  |  | 730,000 | 693,000 | 693,000 | 97.9. 12 | 97.11. 11 | 97.11.17 | 銓翊電腦股份有限公司 | 執行績效良好且增進教學效益 |
| 合 計 |  |  | 25,027,036 |  | 22,664,571 |  |  |  |  | 執行績效良好且增進教學效益 |

說明：

一、本表並請依市府預算、中央補助、自籌經費、其他經費等四大順序，逐項填列；上開金額需與年度經費來源各項金額相符。

二、如為教育活動項目，承辦單位請填學校承辦處室。

三、項目欄不足時請自行增列。

高雄市立海青高級工商職業學校辦理97年度教育經費執行效益成果表

經常門：                                                                         單位：元

| 編號 （類別） | 項目 | 經費 來源 | 單位 | 數量 | 預算 金額 | 原契約 金額 | 決算金額 | 決標日期 | 完工交貨日期 | 驗收日期 | 廠商名稱 (承辦單位) | 執行效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市府預算 | 1. 97年度市民學苑行政業 務費 | 高雄市政府教育局 |  |  | 1,400,000 |  | 1,271,280 |  |  |  | 實習處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 2.97年度市民學苑成果展 補助款 | 高雄市政府教育局 |  |  | 469,160 |  | 469,160 |  |  |  | 實習處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 3.普通班身心障礙學生輔 導鐘點費 | 高雄市政府教育局 |  |  | 60,400 |  | 60,400 |  |  |  | 輔導室 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 4.97年度高中職身心障礙 資源班行政業務費 | 高雄市政府教育局 |  |  | 20,000 |  | 20,000 |  |  |  | 輔導室 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 5.97年度資深優良教師獎 勵金 | 高雄市政府教育局 |  |  | 42,000 |  | 42,000 |  |  |  | 人事室 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 6.教職員健康檢查補助款 | 高雄市政府教育局 |  |  | 165,400 |  | 152,650 |  |  |  | 人事室 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 7.97年度高中職校創意提 案補助款 | 高雄市政府教育局 |  |  | 43,000 |  | 43,000 |  |  |  | 實習處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 8.97年度健康促進學校補 助款 | 高雄市政府教育局 |  |  | 110,000 |  | 107,420 |  |  |  | 學務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 9.97年度全國中等學校運 動會資格賽、會內賽補助 款 | 高雄市政府教育局 |  |  | 173,888 |  | 173,888 |  |  |  | 學務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 10.97年度全民國防教育 論文審查暨通識程教學 卓越人員選拔經費 | 高雄市政府教育局 |  |  | 16,400 |  | 16,400 |  |  |  | 教官室 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 11.97學年度第1學期軍訓 主管授課計畫提報補助 款 | 高雄市政府教育局 |  |  | 11,400 |  | 11,400 |  |  |  | 教官室 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 12.97年度市民學苑開班 經費 | 高雄市政府教育局 |  |  | 240,000 |  | 51,785 |  |  |  | 實習處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 13.97年友善校園學生事 務與輔導工作認輔計畫 經費 | 高雄市政府教育局 |  |  | 83,800 |  | 83,800 |  |  |  | 輔導室 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 14.97年度運動會體育活 動經費 | 高雄市政府教育局 |  |  | 129,000 |  | 129,000 |  |  |  | 學務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 15.市民學苑訪視評鑑 | 高雄市政府教育局 |  |  | 635,820 |  | 140,855 |  |  |  | 實習處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 16.97年度中等以下學校 特殊教育學生特殊表現 獎助金 | 高雄市政府教育局 |  |  | 15,000 |  | 15,000 |  |  |  | 輔導室 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 17.97年高中職社區化經 費 | 高雄市政府教育局 |  |  | 264,410 |  | 117,604 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 18.2009年世運運動會輕 艇水球競賽設備補助款 | 高雄市政府教育局 |  |  | 73,000 |  | 73,000 |  |  |  | 學務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 19.續辦綜合高中經常門 | 高雄市政府教育局 |  |  | 110,000 |  | 26,813 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
| 中央補助 | 1.96.2學期數學銜接鐘點 費 | 教育部 |  |  | 48,000 |  | 48,000 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 2.96.2身心障礙學生及身心 障礙人士子女學雜費 | 教育部 |  |  | 59,839 |  | 59,839 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 3.國中技藝教育學程競賽 | 教育部 |  |  | 132,600 |  | 132,600 |  |  |  | 實習處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 4.96.2學期實用技能學程 開班經費 | 教育部 |  |  | 399,300 |  | 399,300 |  |  |  | 進修推廣部 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 5.國中技藝教育學程開班 經費 | 教育部 |  |  | 160,300 |  | 158,855 |  |  |  | 實習處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 6.97.1學期學生學習輔助 方案 | 教育部 |  |  | 34,200 |  | 34,200 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 7.97年高中職社區化經費 | 教育部 |  |  | 264,410 |  | 116,000 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 8.高中職社區化特色發展 計畫 | 教育部 |  |  | 1,100,000 |  | 682,040 |  |  |  | 教務處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 9.國中技藝班開班經費 | 教育部 |  |  | 80,150 |  | 0 |  |  |  | 實習處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 10.國中技藝班開班經費 | 教育部 |  |  | 80,150 |  | 0 |  |  |  | 實習處 | 執行績效良好且增進教學效益 |
|  | 11.97.1學期實用技能學程開班費 | 教育部 |  |  | 552,900 |  | 552,900 |  |  |  | 進修推廣部 | 執行績效良好且增進教學效益 |
| 合 計 |  |  | 6,894,377 |  | 5,109,039 |  |  |  |  |  |

說明：一、本表並請依市府預算、中央補助、自籌經費、其他經費等四大順序，逐項填列；上開金額需與年度經費來源各項相符。

- 經常門項目決標、驗收日期有則填寫，無則免之，並填寫辦理日期。

三、 如為教育活動項目，承辦單位請填學校承辦處室。

四、 項目欄不足時請自行增列。