高雄市政府專題委託研究實施要點

中華民國100年1月25日高市府四維研秘字第1000009128號函飣定

一、高雄市政府（以下簡稱本府），為加強學術與行政結合，藉市政建設之專題委託研究，以促進市政建設，特訂定本要點。

二、本府所屬各機關（以下簡稱各機關）基於業務需要之專題委託研究，由本府研考會（以下簡稱研考會）負責統籌管理。

三、本要點適用範圍區分如下：

（一）涉及二機關以上業務，或政策性重大計畫，需以本府名義委託者。

（二）由各機關自行編列預算支應並辦理者。

四、各機關專題委託研究辦理規定如下：

（一）應依政府採購法及機關委託研究發展作業辦法之規定辦理。

（二）應審慎研訂研究主題，並備具專題委託研究計畫審查總表（如附件一），邀請專家學者（至少二位）及府內相關人員進行審議，經審議完成，再據以辦理招標採購作業。

（三）研究主題之選定，應參考行政院國科會政府研究資訊系統（Government Research Bulletin以下簡稱ＧＲＢ），研究主題以符合施政計畫及業務發展需要為原則。

（四）選定委託對象時，應審酌主持人主持研究能力，及同一期間（指研究計畫之研究期程重疊達四個月以上）接受政府委託研究計畫之件數。

（五）研究主題及研究重點，非屬限閱或機密性質者，應刊登於行政院公共工程委員會網站中之「國內政府招標資訊」及本府機關網頁。

（六）研究主持人及協同主持人應具備助理教授（含）以上之資格（具有教育部核發之資格證明）；或具碩士以上學位，曾任政府機關委託研究計畫主持人、協同主持人之專業人士。

（七）各機關專題委託研究計畫書（附件二），應載明下列事項：

1、研究主持人相關著作名稱及註明所學專長。

2、協同主持人、顧問、研究助理資格及所擔任工作內容。

3、研究主旨（包括主題、緣起與預期目標）。

4、背景分析。

5、研究方法及步驟。

6、研究人員及分工配置、研究人員學經歷、研究主持人及協同主持人參與政府委託研究計畫情形。

7、研究經費。

8、研究進度。

9、預期成果。

10、參考資料。

（八）各機關於正式簽約前，應召開期初審查會，並於召開會議前將研究計畫書送達與會人員，會議時請研究計畫主持人偕同研究人員就其計畫內容提出簡報，並邀請府內外有關人員參與研討，商討問題癥結，確定研究重點方向。與會人員發表之意見應於會議後一週內由研究團隊作成紀錄，經委託機關同意後，交由研究計畫主持人修正或充實研究計畫。

（九）研究經費支付，詳如（附件三）「高雄市政府專題委託研究經費支付標準表」

（十）委託契約書內容（範本如附件四）請參照「政府採購法」有關勞務採購及著作權等相關法規訂定，契約書副本與研究計畫書應報本府備查。

（十一）委託案件應管制其研究進度及品質，必要時各機關得選派有關人員一人至二人參與研究，但不得兼任委託研究案之主持、協同或助理等職務，且為無給職。研考會並得視需要隨時派員查證或請委託機關提報書面說明。

（十二）委託研究期間委託機關應於每年一月五日、四月五日、七月五日、十月五日前，將委託研究執行進度表（附件五）送研考會列管。

（十三）研究期間如有必要進行調查訪問工作，應由受託人自行舉辦問卷討論會，邀請相關人員參加，召開會議前，應將問卷送達與會人員，俾問卷初稿、抽樣方法與過程、樣本來源等資料進行討論，並據以修正問卷。

修正後之問卷應經委託機關核可後，方可付印進行施測。

（十四）受委託人應依契約期程，將期中（末）報告（內容詳如附件六）初稿十五份送達委託機關，委託機關應即召開審查會，並於召開會議前將期中(末)報告初稿送達與會人員，會議時由研究主持人偕同有關研究人員就報告內容提出簡報，同時邀請相關學者專家及府內外有關人員參與審查。與會人員發表之意見應作成紀錄，交由研究主持人修正研究內容。

（十五）研究報告之期末報告內容應包括下列各項：

1、研究主旨：包括緣起、動機、目的。

2、問題背景與現況。

3、研究方法與過程（包括基本理論與假設、資料運用之範圍及種類）。

4、研究發現與結論（包括須進一步研究之問題與範圍）。

5、建議事項：針對結論與發現，提出基本性、漸進性之建議及立即可行性之措施。

6、參考文獻。

（十六）研究報告之結論與建議應分立即可行之建議及長期性建議，並明列主辦機關及協辦機關。

（十七）研究報告修改完畢後，應製成修改前後對照說明表（格式如附件七）併同研究報告三份，送委託機關複審。

五、各機關核定研究報告後，受委託人應將研究中文及英文摘要（含研究目的、方法、範圍、結論與建議）附於研究報告主文前，依委託機關規定格式及數量印製；印製完成後交委託機關驗收（以上均含光碟片資料檔）。報告封面註明「高雄市政府（機關全銜）委託」字樣。

六、委託機關應將研究報告五份及電子檔光碟一份報本府核備，並函送各有關機關參辦，必要時得請研究主持人向市長簡報。

前項各有關機關應於三個月內將該研究報告建議事項參採情形表（格式如附件八）函送各委託機關備查，各委託機關並應將年度委託研究案之採行成效彙整後，送研考會備查。

七、委託機關應於委託契約書中約定違約罰則及研究成果之專利申請權歸委託機關所有，受委託人所完成之著作，其著作財產權於著作完成同時，讓與委託機關，並應承諾不行使其著作人格權。研究人員不得作為申請學術機關（構）研究獎助金之用，亦不得逕行出版。

研究報告及相關資料之一部或全部，如經委託機關事先書面同意，受委託人得對外發表、引用或進行衍生性之研究。

如研究內容侵害第三人合法權益時，由受委託人負責處理並承擔一切法律責任。

八、各委託機關與受委託人簽約後，應將契約書副本及研究計畫書各二份副知研考會；並於簽約後於委託研究期限內上網(網址：http://www.grb.gov.tw/)填報行政院國家科學委員會政府研究資訊系統（GRB）。

委託研究報告非屬限閱或機密性質者，由委託機關將報告及摘要（含電子檔）送行政院國家科學委員會科學技術資料中心建立研究報告摘要電子資料庫，供公眾查詢參考使用。

九、專題委託研究費付款方式應分三期給付，其比例依序為百分之三十、百分之四十及百分之三十。

研究主持人申請結案領取第三期款時，應檢附已上網完成填報行政院國科會政府部門研究計畫基本資料檔(GRB)系統證明資料，委託機關並應上網查驗。

十、其他規定如下：

（一）研究主持人所接受之委託案，不得轉託他人研究。

（二）委託研究期間，由各機關內取得之機密性文件應予保密，並於研究作業結束後，交還原借閱機關處理。

（三）受委託人因故無法於契約期限內完成者，應以書面敘明理由報請委託機關同意延長之，延長時間以不超過三個月為原則，並不得追加任何費用。

十一、本府各機關之委託規劃案準用本要點規定辦理。

十二、本要點未規定事項均應依照其他相關法令之規定辦理。

附件一  高雄市政府（機關全銜）  年度預定專題委託研究計畫審查總表

| 研究計畫 | 計畫內容 |
| --- | --- |
| 委託研究題目 |  |
| 研究緣起 |  |
| 預期達成目標 |  |
| 研究性質（勾選） | 1.□行政及政策規劃類 2.□問題研究應用類3.□基礎學術研究類 4.□業務執行改良類 5.□ 其他 |
| 研究規劃分類 | 1.□年度規劃項目 2.□臨時性業務需求 |
| 經費來源 |  |
| 經費預估（萬元） |  |
| ※以上基本資料由機關提出，必要時準備相關資料補充，並於會議中說明 |
| 檢核項目 | 1.是否符合本府政策推動與機關年度施政計畫需求……是□ 否□ 2.是否為當前亟需研究之政策面、制度面 及相關技術面課題………………………………………是□ 否□ 3.是否與機關中期計畫相吻合……………………………是□ 否□ 4.研究成果是否具備後續應用與推廣之效用……………是□ 否□ 5.研究計畫是否已進行效益評估…………………………是□ 否□ 6.研究計畫是否為後續性研究……………………………是□ 否□ 7.研究計畫內容是否與其他機關業務執掌相重疊………是□ 否□ 8.研究計畫是否已參採政府GRB系統資料，無重 覆研究之情形……………………………………………是□ 否□ 9.研究經費是否已編列於年度預算中……………………是□ 否□ |
| 備註： |

附件一-（續頁）  「研究計畫名稱」專題委託研究計畫審查表        年   月   日

| 年度 |  | 委託機關 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 審查意見 |  |
| 審查結果 | 1.□審查通過 2.□修正後通過 3.□審查不合格 |
| 審查委員簽章 |  |

附件二        高雄市政府　　　　　　專題委託研究計畫書

| 研究計畫名稱 |  |
| --- | --- |
| 受 委 託 人 名 稱 |  | 年度 |  |
| 計畫主持人 |  | 蓋 章 |  | 電話 |  |
|  |  |  |  | 地址 |  |
|  |  |  |  | E-Mail |  |
| 協同主持人 |  | 電話 |  |
|  |  | 地址 |  |
|  |  | E-Mail |  |
| 計畫連絡人 |  | 電話 |  |
|  |  | 地址 |  |
|  |  | E-Mail |  |
| 研究期限 | 自 年 月 日起至 年 月 日止 |
| 核定日期 | 年 月 日 | 簽約日期 | 年月日 |
| 研究經費運用區分 | 說明 | 小計 | 核定 |
| 合計 |  |
| 備註： |

（本計畫書請用打字詳細說明、編列，如篇幅不足，請另紙繕附）

附件二（續頁）

一、研究主旨（包括主題、緣起與預期目標）

二、背景分析

三、研究方法及步驟（基本理論與假設；運用資料與種類；資料收集與分析之方法；分析架構）

四、研究人員及分工配置、研究人員學、經歷、主持人及協（共）同主持人參與政府委託研究計畫情形。（附件二之一）

五、研究進度（附件二之二）

六、研究預期成果

七、相關參考資料

八、政府部門研究計畫資料表（ＧＲＢ表）——請逕至行政院國科會科學技術資料中心（http://www.grb.gov.tw/）網站查閱及下載

備註：委託研究計畫如須出國考察，應提詳細出國規畫、需求說明與預期目標，併委託研究計畫書審查；考察報告應列為研究報告附錄。

附件二—一

研究人員及分工配置表

- 研究計畫主持人

| 姓名 |  | 性別 |  | 年齡 |  | 職稱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份證字號 |  | 電話 | 公： |  | 宅： |  |
|  |  |  | 行動電話： |
|  |  |  | E-Mail： |
| 戶籍地址 |  |
| 通訊地址 |  |
| 學歷 |  |
| 經歷 |  |
| 著作 |  |
| 參與政府委託研究計畫情形 |  |

（二）協同主持人

| 姓名 |  | 性別 |  | 年齡 |  | 職稱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份證字號 |  | 電話 | 公： |  | 宅： |  |
|  |  |  | 行動電話： |
|  |  |  | E-Mail： |
| 戶籍地址 |  |
| 通訊地址 |  |
| 學歷 |  |
| 經歷 |  |
| 著作 |  |
| 擬擔任之研究工作內容 |  |
| 起訖年月 |  |

（三）研究助理人員

| 姓名 |  | 性別 |  | 年齡 |  | 職稱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份證字號 |  | 電話 | 公： |  | 宅： |  |
|  |  |  | 行動電話： |
|  |  |  | E-Mail |
| 戶籍地址 |  |
| 通訊地址 |  |
| 學歷 |  |
| 經歷 |  |
| 著作 |  |
| 擬擔任之研究工作內容 |  |
| 起訖年月 |  |

（四）顧問

| 姓名 |  | 性別 |  | 年齡 |  | 職稱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份證字號 |  | 電話 | 公： |  | 宅： |  |
|  |  |  | 行動電話： |
|  |  |  | E-Mail |
| 戶籍地址 |  |
| 通訊地址 |  |
| 學歷 |  |
| 經歷 |  |
| 著作 |  |
| 擬擔任之研究工作內容 |  |
| 起訖年月 |  |

附件二—二             研究進度百分比表

| 時程 | 預定每月進度（﹪） | 預定累計總進度（﹪） | 預定辦理事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 年 月 |  |  |  |
| 合計 | 100 | 100 |  |

附件三      高雄市政府專題委託研究經費支付標準表

| 項 目 | 計 算 方 式 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 一、人事費(研究人員補助費) | 一、研究主持人：每月不超過一萬二仟元。 二、協同主持人：每月不超過一萬元。 三、兼任研究員：每月不超過八仟元。 四、專任研究助理： 碩士：每月不超過三萬元。 學士：每月不超過二萬五仟元。 專科：每月不超過二萬二仟元。 五、兼任研究助理： 研究所學生：每月不超過六仟元。 大學部學生：每月不超過五仟元。 六、顧問：每月不超過三仟元。 | 一、專任研究助理係指研究計畫執行機構所僱用非屬執行機構編制內而全時間從事專題研究計畫研究工作之人員 二、本府各機關專任工作人員不得支領研究人員補助費。 三、研究員須具講師以上資格或博士班研究生。 四、視研究需要，得設專任研究助理乙名。 五、研究人員人數以不超過四人為原則；但大型研究計劃，經本會同意，得酌予增列。 |
| 二、座談會出席費 | 一、依「高雄市地方總預算編審要點」規定編列 二、每人每次不得高於二千元。 | 一、研究人員不得支領本項費用。 二、座談會記錄應列為研究報告附錄。 |
| 三、差旅費 | 一、國內（外）差旅費依據行政院規定標準列計。 二、助理教授級以上研究人員比照簡任級。 三、講師級以下研究人員比照薦任級。 | 赴國外實地調查或蒐集研究資料，編列國外差旅費，應附詳細出國計畫書，列明日期、地點、人數、預定工作內容及所需經費概算等。 |
| 四、調查訪問費 | 依需要編列 | 本項費用依問卷郵寄、面訪、電話及田野調查等項目計列。 |
| 五、資料整理費 | 依需要編列 | 一、研究人員不得支領本項費用。 二、本項費用依問卷登錄、資料處理等項目計列。 三、問卷印刷費得預估暫列，並檢據核支。 四、整理費依問卷內容繁簡程度為準，酌予增減。 |
| 六、問卷資料整理、統計及報告印刷費 | 依需要編列 | 一、本項費用依問卷登錄、資料處理等項目計列。（研究人員不得支領本項費用） 二、報告份數依合約書之規定編列 |
| 七、參考資料蒐集費 | 依需要編列 | 本項費用以購置或影印研究計畫所須之必要參考資料為限。 |
| 八、儀器設備使用費 | 依需要編列 |  |
| 九、其他費用 | 依需要編列 如電腦軟體費、測量探查試驗費、模型製作費‧‧等。 |  |
| 十、受委託機關編列行政管理費 | 依需要編列 | 指學校、機關(構)、法人因支援研究計畫所支付且不屬前述費用之人事費用、辦公室費用、水電費用及辦公事務費‧‧‧等。 |
| 十一、 雜支 費 | 依需要編列 | 請列舉預定支用項目。 |
| 十二、 其他 | 受託人為個人者，逕由委託機關依合約書所訂人事費資料扣繳所得稅；受託人為學術機構者，由該學術機構扣繳所得稅後支付之。 |  |

附件四   高雄市政府（機關全銜）專題委託研究契約參考範本

甲方：高雄市政府（機關全銜）

乙方：

甲方為辦理本項專案研究計畫，特委託乙方負責執行，詳細研究內容如研究計畫書，雙方協議訂定下列條款：

- 委託研究題目：

- 研究期間：中華民國  年  月  日起至中華民國  年  月  日止。（日期請用一、二……）

三、委託經費：共計新臺幣0000000萬元整，於本契約書簽定之日起分三期撥付乙方。﹙金額請用壹、貳……﹚

（一）第一期：委託契約書簽訂後，撥付總研究經費三O%，計新新臺幣0000000萬元整。

（二）第二期：期中研究報告經甲方審查通過後，撥付總研究經費四O%，計新臺幣0000000萬元整。

（三）第三期：完整期末報告初稿經期末審查，提出審查意見，送由乙方依規定完成修正，將正式完整報告書、印製底稿、光碟片及登錄GRB系統證明資料送交甲方，並經甲方審查無誤同意收受後，撥付總研究經費三O%，計新臺幣0000000萬元整，(倘有違約情事，於乙方研究主持人繳納違約金後撥付)。

（四）研究經費之撥付，乙方係以個人收據支領者，由甲方辦理所得稅扣繳事宜。

（五）乙方係大專院校、研究機構或團體者，應由乙方負責依法申報及扣繳所得稅，出席費亦應申報所得稅。

四、專案研究進行程序與作業方式，均應按甲方「高雄市政府專題委託研究實施要點」之規定辦理。

五、專題研究報告：乙方應於研究期限屆滿前，先行提交甲方報告初稿十五份，經甲方審核（期中及期末）後，根據審核結論，得要求乙方為必要之補充修正，乙方應在期限內將補充修正之完整報告００份及電腦資料（DOC或PDF檔）光碟片交付甲方後結案，並請於行政院國科會GRB系統登錄完全之相關研究資料，以為支付餘款之依據。

六、研究工作進行期間，甲方得依本契約議定之委託計畫書隨時派員訪問、查證及召開期中、期末會談，俾暸解研究情況。

七、研究中包含問卷調查時，乙方所擬之調查問卷須經甲方同意後，始得印製問卷及進行調查事宜。

八、乙方應於年月日以前提出期中研究報告，於年月日以前提出完整研究報告初稿送請甲方審核（本契約生效日起個月內提出）。

九、研究報告修正時，乙方應同時負責研究報告修正本之校對工作。

十、本專題研究應於規定期限內分別提出期中、期末研究報告，未能於期限內提出報告者，除有非可歸責於乙方事由者，函報並經甲方同意延期者外，每逾一日按研究經費總額千分之  計賠償違約金，其最高賠償額以總研究經費百分之  為上限；逾期超過  日甲方得終止契約，乙方應即將所收之研究計畫全數經費悉數繳還甲方。

十一、本專案研究所完成之研究報告，以乙方為著作人，其著作財產權於著作完成同時讓與甲方，乙方並承諾不行使其著作人格權；乙方為法人者，並應保證對於其職員職務上完成之著作，應依著作權法第十一條但書規定，與其職員約定以乙方為著作人，享有著作人格權及著作財產權；乙方以本研究經費所蒐集之資料與設計之電腦程式、數據，須於研究期間終了時交予甲方。乙方如違反約定擅將研究報告成果對外發布者，應對甲方因此所受之損害負賠償責任；如專案研究侵害第三人合法權益時，由乙方負責處理並承擔一切法律責任。

十二、乙方保證其依本契約所完成之著作均係自行創作，並符合著作權法之相關規定，若有侵害他人著作權之情事時，乙方同意自行負責，與甲方無涉。

十三、研究過程及應用有危害人體健康、污染環境或公共危險之虞時，乙方應負事先告知之義務。

十四、本項專案研究非屬限閱或機密性質者，得辦理研究成果發表會，乙方研究主持人應配合參加。

十五、本契約所附之研究計畫書、甲方專案研究作業要點及其各項附件，均視為契約之一部分，與本契約有同等效力。惟契約附件與本契約牴觸者，其牴觸部分，仍以本契約為主。

十六、爭議處理：

（一）本契約如發生爭議無法達成協議時，得依政府採購法八十五條之一規定，於甲方所在地聲請調解。

（二）爭議事項無法協調解決時，得採訴訟方式辦理，甲、乙雙方同意由台灣高雄地方法院為第一審管轄法院。訴訟期間，乙方仍須依照甲方指示，繼續執行契約內與爭議無關或不受影響之部分之相關工作。

（三）甲、乙雙方對爭議事項亦可於徵得他方同意後，依仲裁法提請仲裁，並以高雄市為仲裁處所。

十七、本契約書於必要時，得經甲、乙雙方會商同意後修改之。

十八、本契約書，正本兩份，由甲、乙雙方各執壹份，副本甲方００份，乙方００份。分別存轉有關單位。

十九、本契約書未規定之其他事項，應依照「高雄市政府專題委託研究實施要點」辦理。

二十、生效日期：中華民國   年  月  日起生效。

立契約書人：

甲方：

代  表  人：

乙方：

代  表  人：

身分證號碼：

通  訊  處：

電      話：

研究計畫主持人：

身分證號碼：

通  訊  處：

電      話：

中   華   民   國   年   月    日

附件五     （研究計畫名稱）研究執行進度管制表      填表日期：

| 時程 | 預定累計總進度（﹪） | 實際累進總進度（﹪） | 執行進度情況 | 進度落後時改善情況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相差百分比 ＋﹪；（－﹪） | 落後原因 | 改進辦法 |
| 年 月 |  |  | □超前□符合□落後 |  |  |
| 年 月 |  |  | □超前□符合□落後 |  |  |
| 年 月 |  |  | □超前□符合□落後 |  |  |
| 年 月 |  |  | □超前□符合□落後 |  |  |
| 年 月 |  |  | □超前□符合□落後 |  |  |
| 年 月 |  |  | □超前□符合□落後 |  |  |
| 年 月 |  |  | □超前□符合□落後 |  |  |
| 年 月 |  |  | □超前□符合□落後 |  |  |

備註：1.請填列每季之進度（每年三月、六月、九月、十二月底），並於隔月十日前送研考會。

2.計畫執行進度落後時請填「進度落後時改善情況」欄。

附件六　　高雄市政府（機關全銜）專題委託研究期中（末）報告

| 研究計畫 名 稱 |  |
| --- | --- |
| 受委託人 名 稱 |  | 計畫主持人 |  |
| 研究期限 | 自 年 月 日起至 年 月 日止 |
| 一、研究方法與進度說明。 二、蒐集之資料、文獻分析。 三、初步研究發現。 四、初步建議事項。 五、參考資料(如：重要法規、會議紀錄、出國訪問報告、參考書目等)。 |

註：本報告請用打字，如篇幅不足，請另紙繕附。

附件六（續頁）

一、報告內容大綱（摘要）

二、研究流程

三、研究理論架構

四、研究途徑（包括（１）運用資料之範圍與種類；（２）蒐集資料之程序與方法；（３）資料分析法）

五、研究實際進度

六、研究初步發現

七、研究困難所在

八、研究計畫修正緣起

九、其他研究資料（請附於卷後）

附件六—一    專題研究報告內容撰寫方式及印製格式規定

一、封面應書明「編碼」（由委託機關編訂）、「研究主題」、「高雄市政府（機關全銜）委託研究或編印」、「印製年月」等文字，封面裡頁除上述文字外，應再加書「受委託研究單位、計畫主持人，及研究人員等」；報告初稿並請於「研究主題」下方註明「初稿」字樣。書脊應書明「研究主題」及「高雄市政府（機關全銜）」等字樣。

二、本文前應加列「中、英文摘要」（約六千字；頁碼延續目次、表次、圖次，以羅馬數字編列），簡略說明研究緣起、研究方法及過程、重要發現及主要建議意見，並加註關鍵詞（至多五個）；各項建議意見應以表格或條列方式分項條述內容(含做法及理由)，並明列其主、協辦機關。

三、本文中各「章標題」、「節標題」及「圖（表）號、標題」，均以黑體字打印。各類圖表標題置圖表上方；資料來源列於圖表下方。

四、研究報告之註釋，應附於引註當頁下方（採夾註者免），字體應較本文內容小。

五、研究發現應專章撰寫。

六、建議事項分「立即可行建議」及「中長期建議」兩類，採表格或條列方式逐條臚列敘述，並說明理由，但亦得視研究需要另行分類撰擬。各項建議均應列明主辦及協辦機關。

七、研究調查問卷、審查委員會議審議意見及研究主持人之修正說明、各項座談會紀錄、出國訪問報告、相關統計資料、法規及文件等重要資料均應列為研究報告附錄。

八、研究報告所參考及引註之書籍、期刊及各項資料，均應編列為參考書目，置於報告之末。

九、專題研究報告採橫式印製，目次中各「章次」、「附錄次」、表次中之「表號」及圖次中之「圖號」，均以黑體字打印。

- 期末報告修正本及印製底稿送會時，研究主持人需將報告內容以電子文書檔案格式(詳如附件六—四)儲存於磁碟片，一併送交本會。

附件六-二      專案研究報告電子文書檔案格式

一、使用PC版Word或PDF格式檔。

二、目次使用字體大小：

「摘要」、「目次」、「表次」及「圖次」等標題字樣，使用16點黑體字，並置中對齊。

「章次」使用12點黑體字。

「節次」使用12點字體。

「附錄次」使用12點黑體字。

表次中之「表號」、圖次中之「圖號」使用12點黑體字。

三、本文使用字體大小：

章標題使用16點黑體字，並置中對齊。

節標題使用14點黑體字，並置中對齊。

圖表標題使用12點黑體字。

標題以外之本文使用12點細明體。

當頁註釋使用10點字體。

附錄標題使用16點黑體字。

四、文字編排採橫書格式，紙張縱向A4（長29.6公分，寬20.9公分）規格；版面長21.5公分（含頁眉、頁碼），寬14公分。

五、圖表如無法以Word繪圖及圖表工具製作，應以MicroSoft Excel或MicroSoft Power Point製作完成後，插入Word檔案中適當位置。

六、請勿使用非PC版MicroSoft Word所提供之中文字及特殊符號。

附件七      高雄市政府（機關全銜）專題委託研究報告修改前後對照說明表

| 委 託 研 究 題 目 |  |
| --- | --- |
| 項次 | 提議單位人員 及意見內容 | 報告初稿原內容 | 頁次 | 報告修正後內容 | 頁次 | 備註（說明） |

附件八      高雄市政府（機關全銜）專題委託研究建議事項參採情形表

| 研究報告 名 稱 | 建 議 採 行 事 項 | 辦 理 機 關 | 參 採 情 形 | 執行成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |