101年度國中技藝教育學生競賽作業日程表

| 辦理時間 | 工作項目 | 辦理單位 | 文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100年11月3日 | 題庫確認會議 | 高英工商 樹德家商 | 題庫 |
| 100年12月6日 | 承辦學校協調會 | 高英工商 樹德家商 | 實施計畫 |
| 100年12月14日 | 實施計畫及編列經費概算試算 | 各承辦學校 高英工商 | 實施計畫 經費概算表 |
| 100年12月31日之前 | 開技藝競賽術科協調會 | 各承辦學校 |  |
| 101年1月5～11日 | 競賽學生報名作業 | 教育局 各承辦學校 高英工商 | 報名表 |
| 101年1月11日 | 競賽術科題目抽題 | 教育局 | 抽題號籤 術科題目 |
| 101年2月20日 | 競賽學科抽題 | 各承辦學校 | 由校長抽題 |
| 101年2月22日 | 競賽時間 | 各承辦學校 | 成績公告 |
| 101年2月23日 | 各承辦學校成績送高英工商彙整 | 各承辦學校 高英工商 |  |
| 101年2月23～24日 | 技藝競賽成績彙整 | 高英工商 | 成績總表 附明細成績表 |
| 101年3月6日 | 101年度國中技藝教育推動小組會議 確認競賽成績名次 | 教育局 推動小組委員 |  |
| 暫訂101年3月29日頒獎 | 競賽成績頒獎 | 教育局 中山工商 |  |
| 101年4月 | 競賽檢討會 | 教育局 |  |