101年度國中技藝教育學程學生技藝競賽承辦學校協調會會議紀錄

時間：100年12月6日（星期二）上午10 時00分起

地點：樹德家商第二會議室

主席：王股長琳甄

出列席人員：如簽到表                              記錄：楊明達

壹、主席致詞：（略）

貳、業務報告：

一、本局業於100年11月3日召開「100學年度國中技藝教育學程訪視說明會暨101年度國中技藝教育學程學生技藝競賽題庫確認會議」，並將會議紀錄於100年11月21日高市四維教高字第1000081965號函知各高中職暨各國中在案。

二、依照本市國中技藝教育100學年度行事曆，本局預定101年2月下旬只3月初辦理國中技藝教育學程學生技藝競賽事宜。

三、依據前開會議決議，101年度國中技藝教育學程學生技藝競賽題庫已公告本局局網、暨本市國中技藝教育資源中心網站。

四、本市101年度國民中學技藝教育學程學生技藝競賽總召學校：高英工商。餐旅職群、家政職群、食品職群因參賽人數多、競賽時間長、工作枱數不足，為維持競賽公平性分為2個競賽區競賽，名次分別錄取。

參、提案討論：

案  由一：有關高雄市101年度國民中學技藝教育學程學生技藝競賽實施計畫乙案，請　討論。

說    明：

一、開設班級數共264班；參加學生7,550人。

二、參加對象及資格。

三、競賽辦理期程：

（一）報名日期：101年 1 月 11 日（請討論）。

（二）競賽日期：101年 2 月 29 日（請討論）。

（三）成績公佈：如附件1第六項之（三）。

（四）術科實作抽題日期：101年 1 月 11 日。（請討論）。

四、報名方式：由各國中技藝教育學程承辦學校向各競賽承辦學校報名；或向高英工商報名再轉各承辦學校（請討論）。報名表如附件2。

五、經費：於案由二討論。

決  議：

一、實施計畫（如附件1）修正後通過。

二、重要日期決議如下：

（一）報名日期：101年1月5日（星期四）至11日（星期三）。

（二）術科實作抽題日期：101年1月11日（星期三）抽題後公告於本局局網。

（三）術科協調會：各承辦學校於本（100）年12月前辦理完畢。

（四）競賽日期：101年2月22日（星期三），競賽當天國中技藝學程班停課，不再補課。

（五）國中技藝教育推動小組會議：暫訂101年3月6日（星期二），審核國中技藝教育學生技藝競賽名次。

（六）頒獎典禮：委由中山工商承辦，日期暫訂101年3月29日（星期四）。地點另覓。

三、請高英工商設計個人報名表（含照片），以利競賽時核對身份。並請高英工商製作競賽日程表(如附件2)供各校參考。

案  由二：有關各國中技藝教育學程學生技藝競賽承辦學校經費乙案，請　討論。

說    明：

一、教育部來函表示，101年「國中技藝教育競賽」、「技藝教育設備費」扣減10％經費補助。

二、經費來源：本局101年技藝教育配合款預算經費全被刪；教育部經費依照公式計算約134萬（含成果發表22.5萬）。

三、有關競賽經費約共112.5萬元整。

四、本次競賽共計28主題合計1,418人參賽。由於經費短缺，先比照教育部補助方式修改成每班補助2,500元（教育部公式：每人補助50元，每班1,000元，每個職群50,000元），每個主題再加15,000元。

決    議：有關國中技藝教育學程學生技藝競賽各承辦學校經費，教育部將於101年4月份函文調查，但考量本市國中生樂學計畫日程，本局規劃於第二學期開學後第三週辦理。因此，經費規劃先依教育部公式計算，101年度國中技藝競賽本市經費總額約149萬元（附件3），扣除教育部來函表示扣減101年度該項經費1成（附件4）及成果發表經費（約22.5萬元）後，可支用經費約112.5萬元。爰此，承辦學校先以112.5萬元為限，試算所需經費（免核章），並於100年12月17日送局試算，俟教育部經費確定後再送核章概算。各校經費明細表格式如附件5。

肆、臨時動議：無

伍、散    會：中午12時30分

高雄市101年度國民中學技藝教育學程學生技藝競賽實施計畫

附件1

1000613預定、1001130修改、1001206修訂

一、依據

（一）教育部97.12.18台國(四)字第0970256598號函修正「國民中學技藝教育學程學生技藝競賽實施要點」。

（二）教育部100.04.22修正發布-臺國(四)字第1000060961號函，「國民中學技藝教育課程大綱」。

二、目的

（一）加強學生學習動機與興趣，增進學習成效及提昇技能水準。

（二）培養學生團隊合作、問題解決、跨領域技能等能力，建立學生之自我成就感。

（三）藉由國民中學技藝教育學程技藝競賽活動，相互觀摩、分享教學經驗，提昇教學品質。

（四）藉由競賽活動，使競賽成績優異學生，依中等以上學校技藝技能優良學生甄審及保送入學辦法規定升讀高中職學校，擴大學生進路發展管道，吸引更多具實作性向之國民中學學生參與。

三、辦理單位

（一）指導單位：教育部。

（二）主辦單位：高雄市政府教育局。

（三）承辦學校：樹德家商、三信家商、立志中學、復華中學、海青工商

高英工商、中山工商、高苑工商、華德工家等9所。

（四）協辦學校：本市各辦理國中技藝教育學程之高中職校或國中。

四、100學年度開班情形

（一）100學年度第1學期國中技藝教育學程開設264班（合作式234班、國中自辦式23班、專案編班7班），共計開設十個職群，參加學生7392人；專班：158人共計7550人。

五、參加對象及資格（須符合下列所有資格）

（一）本市各國中100學年度選讀國中技藝教育學程之國中九年級學生。

（二）由100學年度第1學期國中技藝教育學程各核定班承辦學校推薦。

（三）以該學生選讀之100學年度第1學期職群為報名參賽職群。

（四）每位具報名資格學生以班級為單位只准報名其選讀職群之競賽主題（合作式、自辦式、專班擇一競賽主題報名，且各班級競賽名額不得流用），如違反規定，取消參賽資格。

六、競賽辦理期程

（一）報名日期：101年1月5～11日（星期四～星期三）。

（二）競賽日期：101年2月22日（星期三）。

（三）成績公佈：競賽辦理完畢應立即公佈成績，並於次日送交高英工商彙整後提交本市國中技藝教育推動小組審議後公佈名次，並另擇定日期公開頒獎（頒獎日期應斟酌每年中等以上學校技藝技能優良學生甄審及保送入學報名日期）。

七、競賽主題

（一）競賽主題範圍：依教育部100年4月22日修正發布-國民中學技藝教育課程大綱。

（二）除餐旅、電機電子職群規劃2至3競賽主題外，其餘各職群以規劃1至2競賽主題為原則，且應以職群教學內涵為競賽主題，並區分為學、術科。

（三）學科命題內容中職群概論應佔50%，安全與衛生（含職業道德）應佔50%。

（四）各主題術科題庫皆須命題2~3題，術科競賽時間以不超過100分鐘為設計原則。

（五）競賽主題規劃如下：

| 職群別 | 競賽主題 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A類 | B類 |
| 1.機械群 | 機械基礎工作-鉗工 | 機械識圖與製圖— 電腦繪圖 |
| 2.動力機械群 | 機車基本認識 | 汽車基本認識 |
| 3.電機與電子群 | 基本資訊應用-硬體裝修 | 基本室內配線-室內配線 |
|  | 基本電子應用-工業電子 |  |
| 4.土木與建築群 | 識圖與製圖 |  |
| 5.化工群 | 生活化學品製造-化學工藝品 | 趣味化學實驗 |
| 6.商業與管理群 | 中文文書處理 | 商品行銷實務-商品包裝(含點鈔) |
| 7.設計群 | 基礎描繪 | 設計基礎-以美工立體為主 |
| 8.食品群 | 中式麵食加工 | 烘焙 |
| 9.家政群 | 美髮 | 美容 |
| 10.餐旅群 | 廚藝製作-中餐 | 飲料調製實務 |
|  | 餐飲服務技術-口布摺疊 |  |

八、辦理方式

（一）競賽方式採個人競賽，競賽內容應含學科及術科，各班各競賽主題可報名人數經技藝教育推動小組核定之。

（二）高中職合作學校（含提供師資、自辦式）之單一競賽主題參與競賽人數超過20人，得由各高中職校辦理該主題之技藝競賽工作；未達20人者，由教育局協調各高中職校，共同辦理該主題之技藝競賽工作。

九、各校辦理競賽主題及參賽人數，如附件1。

十、報名方式及報名日期

（一）符合報名資格之學生，由各國中技藝教育學程承辦學校填妥推薦報名表，向各競賽承辦學校報名。

（二）報名日期：101年1月5日（星期四）起至101年1月11日（星期三）止。

十一、競賽日期及地點

（一）競賽日期：101年02月22日（星期三）。

（二）競賽地點：各競賽承辦學校。

十二、競賽成績計算方式

（一）學科測驗佔30％，術科實作測驗佔70％；個人成績總分數相同者，以術科成績比高低；術科同分者，依術科評分項目第1項、第2項…依序評比，如完全相同者，並列之。

（二）各競賽主題學科測驗題庫120題，含是非、選擇各60題，於競賽前由各競賽承辦學校自題庫中勾選是非、選擇各25題，合計50題，總分100分。

（三）術科實作測驗試題，由教育局自題庫中統一抽題，並公布之。

十三、評審

（一）由主辦單位協調各承辦單位遴聘專長教師或業界專家擔任評審委員，進行評審工作。評審委員之聘任應注意迴避原則。

（二）如對評審結果有爭議，需於成績公布當日當場立即提出異議，由各競賽職群主題裁判長重新審查後公布。

十四、獎勵：獎項分為第一名至第六名（以不超過6人為限）及佳作，得奬總數以該職群或主題參賽人數30%為上限，獲獎之獎勵如下：

（一）學生：參與競賽獲獎學生，由教育局頒發獎狀，並於獎狀內註記職群、主題名稱及獲得之獎項、名次。於不限制分發區域下，得輔導分發升讀高中職實用技能學程，或依中等以上學校技藝技能優良學生甄審及保送入學辦法規定進入高中職就讀。

（二）辦理本項競賽有功人員，由主辦單位依相關辦法予以敘獎。

十五、經費：本案所需經費由教育部及本局編列預算補助。

十六、差假

當日參加競賽之帶隊教師核予公（差）假登記，所遺課務派代由學校相關經費支應。

十七、本計畫陳教育局核定後實施，修正時亦同。

101年度國中技藝教育學生競賽作業行事曆

| 辦理時間 | 工作項目 | 辦理單位 | 文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100年11月3日 | 題庫確認會議 | 高英工商 樹德家商 | 題庫 |
| 100年12月6日 | 承辦學校協調會 | 高英工商 樹德家商 | 實施計畫 |
| 100年12月14日 | 實施計畫及編列經費概算試算 | 各承辦學校 高英工商 | 實施計畫 經費概算表 |
| 100年12月31日之前 | 開技藝競賽術科協調會 | 各承辦學校 |  |
| 101年1月5～11日 | 競賽學生報名作業 | 教育局 各承辦學校 高英工商 | 報名表 |
| 101年1月11日 | 競賽術科題目抽題 | 教育局 | 抽題號籤 術科題目 |
| 101年2月20日 | 競賽學科抽題 | 各承辦學校 | 由校長抽題 |
| 101年2月22日 | 競賽時間 | 各承辦學校 | 成績公告 |
| 101年2月23日 | 各承辦學校成績送高英工商彙整 | 各承辦學校 高英工商 |  |
| 101年2月23～24日 | 技藝競賽成績彙整 | 高英工商 | 成績總表 附明細成績表 |
| 101年3月6日 | 101年度國中技藝教育推動小組會議 確認競賽成績名次 | 教育局 推動小組委員 |  |
| 暫訂101年3月29日頒獎 | 競賽成績頒獎 | 教育局 中山工商 |  |
| 101年4月 | 競賽檢討會 | 教育局 |  |

附件2

| 100學年度國中技藝教育學程競賽或成果發表活動補助經費一覽表 |  |  |  |  |  |  | 單位：元 |  |  | 附件3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市別 | 開辦班數 | 學生數 | 職群數 | 依補助原則核算經費A | 依補助原則核算經費B | 競賽辦理符合規定加給5-10萬（C） | 核定補助經費 | 101年一般性補助款：競賽項目扣減10％ | 101年度扣減後之補助款 | 補助比率(%) |
|  |  |  |  |  |  |  | A＋B+c |  |  |  |
| 高雄市 | 264 | 7,550 | 10 | 1,000,000 | 250,000 | 100,000 | 1,350,000 | 135,000 | 1,215,000 |  |
| 開班數： | 共計264班。(合作式223班；自辦式：23班；山地偏遠：11班；專班：7班） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000×264＝264,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人數： | 共計7,550人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×7550＝377,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 職群數： | 50000×10＝500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： | 1.技藝競賽：國中技藝教育學程辦理班數、人數及職群數核算：（班數×一千元）＋（學生數×五十元）＋（開辦職群數×五萬元），最高以不超過一百萬元為原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.縣市政府因應分發區採聯合辦理技藝競賽：補助五萬至十萬元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.成果發表活動：以國中技藝教育學程辦理班數四十班以下補助十萬元、四十一至八十班補助十五萬元、八十一至至一百班補助二十萬元、 一百零一班以上補助二十五萬元。各縣市辦理總經費超過五十萬元者另加三萬元，最高以不超過二十五萬元為原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

高雄市101年度國民中學技藝教育學程學生技藝競賽經費明細表

承辦學校：                       競賽主題：         組        人

附件5

（單位：元）

| 編號 | 項 目 | 單位 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學術科命題費 | 人 | 1,200 |  |  | 1.每人最高為1200元 2.數量不得超過競賽主題組數。由 |
| 2 | 學科閱卷費 | 小時 | 425 |  |  | 1.外聘850元、內聘425元，最高以2節課核計。 2.數量不得超過競賽主題組數 |
| 3 | 監場費 | 節/組 | 250 |  |  | 1.每人最高2000元 2.各競賽主題聘請3位監評人員 |
| 4 | 監評費 | 人/組 | 1,000 |  |  | 1.每組評審○人，共○組 2.半天每人以1,000元計，全天則以2,000元計。 |
|  |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 5 | 試場服務 學生費用 | 人 | 300 |  |  | 1.以競賽場地為主 2.每競賽主題組每場不得超過6人 |
| 6 | 材料費 | 人 |  |  |  | 1.參賽人數○人 2.依競賽主題實際需求核實支用。 3.每人不得超過500元。 |
| 7 | 試場佈置 及清潔費 | 場 | 100 |  |  | 含學科、術科、成品評分、選手換場預備場地及休息場地等 |
| 8 | 術科競賽 場地維護費 | 式 |  |  |  | 1.含設備、器具及場地檢修 2.每競賽主題組不得超過3,000元 |
| 9 | 資料印刷費 | 式 |  |  |  | 1.印製各相關會議資料、競賽手冊、號碼牌、作品牌、學術科試卷及相關資料。 2.監場人員、評審人員、帶隊老師、指導老師、巡場人員、媒體人員及工作人員用。 3.每競賽主題組不得超過3,000元 |
| 10 | 誤餐費 | 人 | 80 |  |  | 1.每人以80元計 2.含參賽學生人數○人、國中帶隊老師○人、監評人員○人、工作人員○人及服務學生○人，共計○人 |
| 11 | 雜支 |  |  |  |  | 在總預算2 %內核列。 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：          單位主管：          會計主任：          校長：

【註明】依據下列標準編列，

1.高雄市政府教育局暨所屬機關學校辦理各項甄試及評鑑工作費用標準表。

2.「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」及「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點第六點、第九點、第十三點修正規定」。

3.教育部臺國(四)字第0990031442號書函附件-「各縣市政府辦理國中技藝教育學生技藝競賽暨成果展示活動經費支用項目表」。

4.全國技術士技能檢定之術科測試經費申請撥款、支用與核銷重點-（二）術科測試經費支用。

各縣市政府辦理國中技藝教育學生技藝競賽暨成果展示活動經費支用項目表

教育部臺國(四)字第0990031442號書函

| 一、命題費 | 每類競賽職組每人最高為1500元。 |
| --- | --- |
| 二、作品評審費 | 按件計酬，每人最高為2000元 |
| 三、差旅費 | 依國內出差旅費報支要點辦理。 |
| 四、誤餐費 | 每人每次以80元計。 |
| 五、場地佈置費 | 依競賽項別、成果展示及頒獎典禮等場地設施需求酌予支用，每組最高為5000元。 |
| 六、材料費 | 依競賽職組之實際需求覈實支用。 |
| 七、資料印刷 | 印製競賽手冊、識別證、獎狀、請柬、海報及成果專輯編印。 |
| 八、交通搬運費 | 器材、材料等之搬運，並對參賽學校酌予補助。 |
| 九、雜支 | 在總預算2%內核列。 |
| 備 註 | - 本補助經費不得支用行政管理費、場地費。 - 本機關人員不得支領出席費、審查費、工作費及稿費。 - 本部於97年3月26日以台國（四）字第0970037965號函同意各縣市政府辦理國中技藝教育競賽暨成果展發表等活動經費補助經費，得支應人事費、加班費、水電費、郵電費及設備維護費，餘請依「教育部補助及委辦經費核撥結報原則」及相關規定辦理。 |