100學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案

高雄市北區多元創意適性學習輔導網路

「科學急先鋒-多元學習伙伴」實施計畫

（一）依據

100年3月23日部授教中（三）字第1000505136號函之「高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」

（二）計畫目標

1.結合社區教育資源，加強本校及鄰近大專校院師資及設備之資源共享，以服務鄰近社區國中。

2.整合社區適性課程，引導社區高中生及國中生積極主動、合作學習，以達適性發展，並習得良好科學學習態度和科學探究能力。

3.發展社區特色教學，並透過與大專校院專家學者互動交流，提升本校教師教學品質並精進教學能力。

4.引導社區就近入學，紓緩學生升學壓力。

（三）主辦、協辦單位、參與單位

1.指導單位：高雄市政府教育局

2.主辦單位：高雄市立楠梓高級中學

3.協辦單位：國立高雄第一科技大學、國立高雄海洋科技大學、觀音山風景區及本社區合作學校

（四）具體內容及配套措施

1.實施方式

(1)雙軌推動多元學習

a.領域雙軌統整：含自然科學領域及數學領域之多元學習模式。

b.內容雙軌發展：科學學習之生活化和科技化。

c.課程雙軌進行：含自然科與數學科面對面試探課程和加深試探學科研究工作坊各一天，以及專題製作學習課程（含線上及面授）四週。

d.團體雙軌互動：含教師間的雙軌交流（大專校院專家學者對高中教師、高中教師之間彼此交流）、學生間的雙軌交流（高中生之間、高中生對國中生），以及師生之間雙軌交流（高中教師對高中生、高中教師對國中生）。

(2)多元學習課程內容

每學年學術試探課程共二梯次（每梯次三天），第一天為自然科面對面試探課程（戶外教學、實作、講座），第二天數學科面對面試探課程（室內教學、實作、講座），第三天為加深試探學科研究工作坊及專題製作學習課程（含線上及面授）四週（每週2小時），活動結束並需繳交小組專題研究作品一篇（4人為一組）。專題作品經過專家人士評選後，第一名發給獎補助金5,000元，第二名發給獎補助金3,000元，第三名發給獎補助金2,000元，佳作二名各發給獎補助金1,000元。獲獎之專題研究作品將彙整製作成果集。研習營課程及報名表詳如附件一及二。

2.報名方式

將報名表填妥後，傳真或E–mail至本校教務處研發組。報名表可於本校網站公告欄下載。請盡量利用E–mail報名以確保資料清楚正確。錄取名單將公告於本校首頁。

◎第一梯次：100年10月15、16日及100年10月23日。

◎第二梯次：暫訂101年4月，下學期再行公告。

◎聯絡電話：07–3550571–1114 陳思錦老師  ◎傳真電話：07–3526492

◎E–mail：unno0105@gmail.com 陳思錦老師收

（五）實施對象及時間

本校學生及高雄市北區國中學生（以國二學生為主，亦歡迎國三及國一學生報名）、社區高中職教師，試探課程每一梯次40人，加深試探學科研究工作坊每一梯次60人。預定共辦理二梯次。

| 梯次 | 活動 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 第一梯次 | 自然科學術試探課程（於楠梓高中） | 100年10月15日（六） |
|  | 數學科學術試探課程（於楠梓高中） | 100年10月16日（日） |
|  | 加深試探學科研究工作坊（於楠梓高中） | 100年10月23日（日） |
|  | 加深試探專題課程（http://ds1.k12.edu.tw/） | 100年10月14日～100年11月15日 |
|  | 專題繳交日期 | 100年11月23日 |
|  | 成績公告 | 暫訂100年12月 |
| 第二梯次 | 自然科學術試探課程（於楠梓高中） | 暫訂101年4月，計劃施行後再行公告 |
|  | 數學科學術試探課程（於楠梓高中） | 暫訂101年4月，計劃施行後再行公告 |
|  | 加深試探學科研究工作坊（於楠梓高中） | 暫訂101年4月，計劃施行後再行公告 |
|  | 加深試探專題課程（http://ds1.k12.edu.tw/） | 暫訂101年5月，計劃施行後再行公告 |
|  | 專題繳交日期 | 暫訂101年5月，計劃施行後再行公告 |
|  | 成績公告 | 暫訂101年5月，計劃施行後再行公告 |

（六）實施進度及分工

| 工作項目 | 100年 |  |  | 101年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5~7月 | 8~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 執行單位 |
| 籌備協調本計劃事宜並提出申請 |  |  |  |  |  | 楠梓高中 |
| 安排師資、活動前置準備及招生 |  |  |  |  |  | 楠梓高中 |
| 依據年度各項計畫核實執行 |  |  |  |  |  | 楠梓高中 |
| 辦理經常門核銷及核結手續 |  |  |  |  |  | 高雄市政府教育局 楠梓高中 |

（七）經費需求

教育部100學年度高中職適性學習社區均質化實施方案及高雄市政府教育局專款補助。

（八）聯絡人

| 聯絡人 | 單 位 | 高雄市立楠梓高級中學 | 職 稱 | 均質化承辦人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 陳思錦 | 電 話 | 07-3550571-1114 |
|  | 行動電話 | 0918336653 | 傳 真 | 07-3526492 |
|  | E-mail | unno0105@gmail.com |  |  |

（九）預期效益

1.質的指標：

(1)促進社區國中、本校及鄰近大專校院資源共享。

(2)發展本校之社區特色教學，培養學生的科學態度、科學精神，熟悉主動合作及線上學習模式，並養成學生科學探究及專題製作能力。

(3)發揮社區輔導網路功能，扮演陪伴學習角色，建立陪伴關懷、與人合作的人際互動模式。落實社區服務功能。

(4)透過與大專校院專家學者互動交流，提升本校教師教學品質並精進教學能力。

2.量的指標：

(1)透過此自然科學及數學領域多元學習伙伴關係，提供社區服務，建立社區認同，希望提高本校新生就近入學比例至63％。

(2)共辦理研習營及專題競賽二梯次（每梯次學員40人），獨立研究工作坊二場（每梯次學員60人），預計共320名高中生及國中生受惠，以多元創意適性學習模式，提高其自然科學及數學學習成效。

(3)促進社區國中、本校及鄰近大專校院在師資及設備等各方面之資源共享。預計參與交流之高中職共計2至6所，高中職教師18人次，大專校院共計3所，專家教授達6人次，大專學生達4人次。

(4)建立本校自然及數學科教學特色，預計參與此創新教學之高中教師18人次。

(5) 透過與大專校院專家交流，促進本校自然科教師精進教學專業知能，提升本校教師自然科學統整能力。預計參與交流之大專校院共計3所，專家教授達6人次，大專學生達4人次。

(6)發揮社區輔導網路功能，扮演陪伴學習角色。預計有320人次高中生及國中生參與研習、工作坊、網路課程及專題競賽，並預計產出專題研究作品20篇。

（十）附    則

1.承辦單位工作人員及講師請給予公假。

2.參加學生請自備數位相機（至少一組一台，小組實作活動需用）。戶外課程請穿著長褲、長袖上衣及運動鞋，攜帶雨衣、水壺、輕便背包及帽子、望遠鏡…等用品。

3.全程參與研習課程並完成專題作品繳交之學生，頒發研習證明書。專題作品獲獎之學員，頒發專題成果集一本。

4.參加學生應配合講師並遵守相關規定。午餐及第一梯次前往觀音山戶外教學之交通由本校準備，其餘交通自理。本校交通方式如下。

(1)高市公車： 6號：左營南站→清豐車站（步行至校約10分鐘）

7號：加昌站→清豐車站（步行至校約10分鐘）

29號：左營南站→楠梓高中

(2)捷運：R21都會公園站→接駁車（紅58號或29）楠梓高中站

5.本活動承辦及工作人員得依相關規定給予補休及敘獎鼓勵。

（十一）本計畫經高雄市政府教育局核定後實施，修正時亦同。