高雄市102年市立國民中小學校長甄選預定工作進度表

| 時間 |  |  |  | 預定辦理事項 | 執行 單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月 | 日 | 星期 |  |  |  |
| 101 | 9 | 27 | 四 | 成立校長甄選小組。 | 教育局 |  |
|  | 10 | 5 | 五 | 召開第1次甄選小組會議，研訂甄選方式、甄選項目及甄選名額、甄選簡章。 | 試務組 | 下午2：00教育局會議室 |
|  | 10 | 18 | 四 | 公布甄選簡章（包括甄選日期、地點、報名手續及應甄資格等甄選注意事項）並函知本局暨所屬機關、本市公立各級學校。 | 試務組 總務組 |  |
|  | 10- 11 | 31-4 | 四 日 | 網路報名 | 試務組 |  |
|  | 11 | 8-9 | 四 五 | 受理報名及初核積分。 | 試務組 總務組 |  |
|  | 11 | 14-15 | 三四 | - 複核申請人積分。 - 簽派甄試當日工作人員。 | 試務組 總務組 |  |
|  | 11 | 22 | 四 | 1、召開第2次甄選小組會議，審核應甄人 員資格。 2、簽請敦聘命題、閱卷、口試委員。 | 試務組 | 下午2：30七賢國小會議 |
|  | 11 | 26 | 一 | 應甄人員網路查詢積分。 | 試務組 |  |
|  | 11 | 28 | 三 | 受理應甄人員積分疑義查詢。 | 試務組 | 下午2：00七賢國小 |
|  | 11 | 30 | 五 | 審查合格人員名冊，簽陳局長核定。 |  |  |
|  | 11 | 29-30 | 四~五 | 製作筆試彌封卷、座次及試場位置圖。 | 試務組 |  |
|  | 12 | 8 | 六 | 1、入闈印製試卷。 2、佈置考場。 | 命題組 總務組 |  |
|  | 12 | 9 | 日 | 1、舉行筆試。 2、閱卷、登錄統計成績。 | 試務組 總務組 |  |
|  | 12 | 10 | 一 | 召開第3次甄選小組會議，審定參加複選名單。公布參加複選名單。 | 試務組 | 上午10：00七賢國小 |
|  | 12 | 12 | 三 | 製作口試彌封評分表。 | 試務組 |  |
|  | 12 | 16 | 日 | 1、舉行口試。 2、成績登錄及統計。 | 試務組 總務組 |  |
|  | 12 | 17 | 一 | 1、召開第4次甄選小組會議，審定錄取名單。 2、榜示錄取名單並發布新聞稿。 | 試務組 | 上午10：00七賢國小 |
| 102 | 1/21~1/24 1/28~3/29 （共計9週，含輔導木章、參訪及實習） |  |  | 國中小校長儲訓。 |  |  |