各分區巡迴期程如下：

| 場次 項目 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展覽地點 | 桃園縣政府 大廳 | 國立高雄科學工藝博物館 ㄧ樓三角大廳 | 國立台東史前文化博物館 展廳二樓迴廊 | 國立臺灣科學教育館 九樓中廊 | 國立自然科學博物館 第四特展室 |
| 住 址 | 桃園市縣府路 1號 | 高雄市三民區九如一路720號 | 臺東市博物館路1號 | 臺北市士林區士商路189號 | 台中市北區館前路1號 |
| 展 期 | 101年8月 26日~31日 | 101年9月 14日~21日 | 101年9月 25日~29日 | 101年10月 2日~5日 | 101年10月 10日~14日 |
| 佈展時間 | 101年8月25日下午13：00~ 17：00 | 101年9月 11日~13日 | 101年9月24日 | 101年10月1日9：00~17：00 | 101年10月8日 |
| 撤展時間 | 101年8月31日下午15：00~ 17：00 | 101年9月22日 | 101年9月 29日17：00~ | 101年10月5日17：00~19：00 | 101年10月15日 |
| 聯 絡 人 | 張美齡小姐 | 李如菁小姐 （展示組） | 劉少君先生 （展教祖） | 許佳琪小姐 （推廣組） | 丁原琪小姐 |
| 電 話 | 03-3366885 | 07-3800089 分機8657 | 089-381166 分機566 | 02-66101234分機1510 | 04-23226940分機681 |

各展場佈展前廠商注意事項：

| 注意事項 場次 | 廠商注意事項 |
| --- | --- |
| 第一場 （桃園縣政府） | - 縣府大廳於8/25下午13：00~17：00同時有縣府祖父母節活動會場佈置。 - 請廠商佈展前一定要實地勘查會場。 |
| 第二場 （國立高雄科學工藝博物館） | - 施工相關人員名冊、負責人及聯絡電話請於佈展前七日告知科工館。 - 因展出地點為科工館主要動線出入口，請廠商務必事先聯繫展館溝通規劃展場動線。 - 佈卸展請配合科工館上班時間。 - 請廠商應於施作前ㄧ週聯絡科工館進行機電會勘，規劃機具及搬運動線。 - 展區配電部分，請於施作前一週聯絡科工館機電會勘。 - 展覽現場服務人員識別證件請於開展前七日交予科工館。 - 科工館另有「本館館區施工作業規範」請廠商遵守。 - 展品保管地點：科工館「臨特展物品存放區」（原維修工廠辦公室）可放置50件展品，若需展架暫存空間，須於佈展前至少二週告知。 |
| 第三場 （國立台東史前文化博物館） | - 詳如國立台東史前文化博物館施工規範及注意事項。 - 展品保管地點：展示準備室(依展品數量大小而定，請事前告知展品數量大小)。 |
| 第四場 （國立臺灣科學教育館） | - 如有大型用電需求，敬請事先通知並於2天前提供安培數及場佈圖，以利科博館機電人員審核。 - 如有架設展板敬請避開本館消防及安全設施。 - 請依指定時間，進館施工及撤場。 - 場地使用完畢，敬請恢復原狀。 - 展品保管地點：九樓 |
| 第五場 （國立自然科學博物館） | - 有關施作廠商辦理識別證等請依「國立自然科學博物館施工規範說明及注意事項」之第13.14.15.16規定辦理。 - 施工相關人員名冊、負責人及聯絡電話請於佈展前七日告知科博館。因展出地點為科博館主要動線出入口，請廠商務必事先實地勘查會場並聯繫本館規劃進館動線。 - 佈、卸展請配合科博館上班時間。 - 展品保管地點：第四特展室。 |