高雄市政府教育局103年度推動紫錐花運動-反毒健康小學堂網路有獎徵答實施計畫

一、依據：

（一）本局「防制學生藥物濫用三級預防工作實施計畫」

（二）教育部102年12月24日臺教學(五)字第1020189418號函辦理。

二、目的：

（一）鑒於毒品對青年學子危害甚大，以「紫錐花運動」健康、反

毒及愛人愛己之意涵，透過老師融入教學，採網路有獎徵答

活動方式，來提昇學習成效。

（二）營造拒毒反毒純淨校園，讓學生健康安全成長。

三、辦理單位：

（一）指導單位：教育部

（二）主辦單位：高雄市政府教育局

（三）承辦單位：瑞祥高中

四、參加對象：本市公私立國民小學(5~6年級)、國民中學、高中職校在校學生。

五、計畫內容及期程：

| 工作項目 |  | 作業內容 | 辦理單位 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設置專屬網站 | 完成建置本活動專屬網站 | 教育局 | 103.03.30前完成 |
| 2 | 網路管理 | 網站管理並維護 | 教育局 | 103.03.30-103.06.30 |
| 3 | 宣導推廣 | 請各級學校老師融入教學 | 各級學校 | 即日起-103.03.30 |
| 4 | 填答期程 填答期程 | 請學生上網填答 （國小五、六年級生） 請學生上網填答 (國、高中職校全校學生) | 國小 | 103.04.01-103.04.15 |
|  |  |  | 國中 | 103.04.16- 103.05.12 |
|  |  |  | 高中職 | 103.05.13- 103.05.31 |
| 5 | 發送獎品(禮卷) | 請各校學校協助領取及發送獎品與中獎學生 | 瑞祥高中 及教育局 | 103.06.15 |
| 6 | 成果報告 | 製作成果報告及辦理經費核結事宜 | 高雄市政府教育局 | 103.6.30 |

六、實施方式：

（一）本局依學制隨函文提供參考題目(如附件1)，請各校先行教育宣導。

（二）請各學制學生依上述填答期限，逕行進入本局軍訓室網頁「103年度高雄市教育局反毒健康小學堂有獎徵答活動」，依所屬學制填上校名、班級、姓名及學(座)號後，進行作答，1人限答乙次。

（四）本局於103年6月15日(五)前擇期辦理個人滿分者抽獎。

（五）抽獎現場另表揚學生填答率最高學校(實際填答人數÷全校人數)。

（六）各校於103年5月31日前將執行成果(如附件2)以電子郵件傳送至khad2232848@gmail.com(主旨請註明○○學校反毒健康小學堂執行成果)本局李蕙娟教官收，並將活動照片上傳至本局局網/科室單位業務/軍訓室/各校通報系統/紫錐花/紫錐花宣教活動。

七、獎勵：

（一）個人：針對滿分者抽出300名學生，每人獲贈禮卷參佰元。

（二）團體：獲贈禮卷參萬元，各級學校鼓勵填答率以填答比率最高者(實

際填答人數÷全校人數)，若最高填答率達兩所(含)以上學校，則依

實際校數平均分配禮卷。

（三）本活動辦理完畢後，相關學校承辦人員，得依權責辦理敘獎。

八、一般規定：

（一）作答得滿分之學生進入抽獎程序時，如因資料填寫疏漏或錯誤，將不發放禮卷，改由下一員學生遞補。

（二）中獎學生名單及學校另公布於本局局網。

九、預期效益：

（一）增進本市各級學校學生有關毒品的認知，遠離毒品，增進身心健康。

（二）藉由多元的宣導方式提升學生學習意願，營造拒毒反毒純淨校園，以利人格健康成長。

（三）藉由學生填答了解反毒宣導成效，並納入104年度宣導工作加強要項。

十、本案為教育部年度地方政府教育事務統合視導重點工作，請各校務必

配合實施。

十一、本實施計畫如有未盡事宜得適時修正公佈。

附件2

(校名全銜)103年度推動紫錐花運動-反毒健康小學堂

網路有獎徵答執行成果

校名：

| 學生人數 (國小請填5-6年級人數) | 實際作答人數 | 100分人數 | 60分(不含) 以下人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照片說明 |  |  |  |
| 照片說明 |  |  |  |