高雄市政府

103年度公教人員單身聯誼活動實施計畫

「夏戀2014．情定澄清湖」

單身聯誼活動企劃書

主辦單位：

高雄市政府財政局

高雄市政府環保局

高雄市政府水利局

高雄市政府財政局．環保局．水利局

辦理103年「夏戀2014．情定澄清湖」單身聯誼活動企劃書

一、目的：為擴大員工社交生活領域，增進兩性互動元素及情感交流，藉以提升婚育率，爰訂定本計畫。

二、主辦單位：高雄市政府財政局、環保局、水利局

三、委辦廠商：

| 公司名稱 | 中國青年救國團澄清湖青年活動中心 |
| --- | --- |
| 行業別 | 旅宿業 |
| 網址 | http://chengching.cyh.org.tw |
| 地址 | 高雄市鳥松區鳥松里文前路140號 |
| 電話 | (07)371-7181 |
| 統一編號 | 08506663 |

四、企劃內容：

- 活動設計概念

「尋覓的心，在這裡找到了踏實的友情，和一段可以期待的情愫...」原來，一次完美的旅行，可以有好吃好玩，好山好水，更可以有好夥伴，好感覺，這將是一場讓單身朋友帶著滿懷期待參加，並滿載歡樂回憶的心動旅程。

- 活動時間、地點、對象、費用：

| 活 動 時 間 | 活 動 地 點 | 參 加 人 數 | 參 加 費 用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103.06.07(六) | 澄清湖青年活動中心 | 80人 (男女各半) | 每人800元 |

- 活動對象：

  - 第一階段：(103.04.10～103.05.16報名)

    - 高雄市政府所屬各機關學校之單身公教人員(優先遴選)。

    - 中鋼、聯電、中華電信、公營銀行及信用合作社之正職單身人員。

    - 高雄、台南、屏東地區國立學校教職人員。

  - 第二階段：(如第一階段不足額，103.05.01發文下列機關開放報名)

    - 外縣市政府所屬各機關學校之單身公教人員。

    - 民營企業正職單身人員。

- 活動流程管制

  - 第一階段遴選：

103.05.01前，凡第一階段對象報名者皆錄取，高雄市政府所屬各機關公教人員優先錄取為原則。如有餘額，截至103.05.16收件截止前報名者抽籤遴選。

  - 第二階段遴選：

103.05.01前，如第一階段對象報名不足，再開放第二階段活動對象報名。

  - 通知繳費：103.05.01通知錄取人員繳費，其餘人員於103.05.19抽籤決定後於103.05.20通知錄取者繳費。

  - 活動日報到：由主辦機關及承辦廠商之工作人員協助參加人員簽到及領證事宜。

  - 活動進行：由工作人員協助青年活動中心活動領隊進行各項活動。

  - 活動結束：彙整活動成果冊並依限函報本府人事處。

- 活動實施計畫如附件1。

- 活動報名表如附件2。

- 活動任務分工：

  - 財政局－規劃階段：

撰寫企劃、行程規劃、承辦廠商接洽、活動計畫報人事處核備。

  - 環保局－報名階段：

報名訊息公告宣傳、報名收件、報名人員遴選、聯繫錄取繳費事宜。

  - 水利局－彙整階段：

活動拍照及錄影、活動簽到表製作、活動問卷發放回收，活動後彙整滿意度調查表及活動成果冊。

  - 活動當日主辦機關各派1人擔任工作人員，並全程參與活動。

  - 參加者識別證、活動主持及節目道具由澄清湖青年活動中心提供。

- 活動經費規劃

  - 活動經費由參加人員之報名費(每人800元)全額支應。

  - 由澄清湖青年活動中心收取報名費並以活動代辦費方式開立單據予參加人員。

  - 由錄取參加人員付費至澄清湖青年活動中心(由該中心開立收據予參加人員)，機關無涉及採購，依政府採購法制規定毋須辦理招標作業。

- 活動風險評估及解決方案

  - 報名人數不足：第一階段如報名人數不足，開放第二階段對象報名，擴大行文外縣市政府協助宣傳，並請澄清湖青年活動中心於其相關網站強力廣告宣傳。

  - 報名人數爆量：第一階段如報名人數超額，本府同仁優先錄取，餘人員抽籤篩選。

五、活動效益：

1.藉由多元互動節目安排，引導每位參加者表現自己，認識更多異性朋友。

2.專業的團康聯誼團隊，能有效帶動活動氣氛，替有情人搭起愛的橋樑，提升配對成功率。

高雄市政府財政局．環保局．水利局

103年「夏戀2014．情定澄清湖」單身聯誼活動實施計畫

附件1

- 目的︰為擴大員工社交生活領域，增進兩性互動元素及情感交流，藉以提升婚育率，爰訂定本計畫。

- 指導單位：高雄市政府

- 主辦單位：高雄市政府財政局、環保局、水利局

- 委辦廠商：中國青年救國團澄清湖青年活動中心

- 活動時間、地點、參加人數及費用︰

| 日期 | 地 點 | 參 加 人 數 | 參 加 費 用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103.6.7(六) | 澄清湖青年活動中心 | 80人 (男女各半) | 每人800元 |

- 參加對象︰限下列機關職員之未婚單身男女，本府所屬各機關學校員工優先遴選，如逾報名上限以抽籤決定。

(一)高雄市政府所屬各機關學校之單身公教人員(優先遴選)。

(二)中鋼、聯電、中華電信、公營銀行及信用合作社之正職單身人員。

(三)高雄、台南、屏東地區國立大學教職人員。

(四)外縣市政府所屬各機關學校之單身公教人員。

(五)民營企業正職單身人員。

- 行程內容：

| 時 間 | 行 程 |  | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09：15～09：30 | 報到（自行報到） | 愛的魔幻之旅，啟程～ | 澄清湖青年活動中心（高雄市鳥松區文前路140號） |
| 09：30～10：20 | 愛情相見歡~認識你我他（破冰暖場） | 1.進化論 2.猜猜我是誰 3.一家人 4.姓名九宮格 |  |
| 10：20～12：00 | 捍衛愛情~保護未來的你（妳） | 1.漆彈會戰 2.單索活動 |  |
| 12：00～14：00 | 愛情饗宴 | 活力美食，愛情限定餐點 |  |
| 14：00～15：30 | 戀愛ing~闖關活動 | 1.大圈繞小圈 2.硫酸河 3.翻葉子 4.杯水車薪 |  |
| 15：30～ | 愛有無限可能~活動的結束是另一個聯誼的開始！ |  | 戀愛中…… |
| ※主辦單位有權依實際進行情況酌予調整時間順序(以上活動) |  |  |  |

- 報名及繳費︰

  - 請黏貼最近6個月內之2吋照片及身分證、員工識別證正反面影本，即日起至5月16日(星期五)止以下列任一方式完成報名︰

- 以郵寄(郵戳為憑)或親送至高雄市政府環保局人事室陳小姐收。（83347高雄市鳥松區澄清路834號、電話07-7351500分機1713）

- Email報名表至i516882008@gmail.com環保局人事室陳小姐收。

(二)繳費︰

1.每人新台幣800元，錄取參加人員俟主辦單位核定後，由澄清湖青年活動中心通知繳費，未錄取者不另行通知。參加人員繳費後，若有特殊原因無法參加，須於103年5月26日前告知澄清湖青年活動中心，逾期所繳費用不予退還，亦不得私覓人代理參加。

2. 匯款相關資料：（請接獲通知錄取後再行繳款，勿逕自匯款以免造成困擾）

匯款帳號：0510765138637

代收銀行：合作金庫苓雅分行（銀行代碼：006）

戶名：中國青年救國團澄清湖青年活動中心

澄清湖青年活動中心  聯絡電話：（07）3717181

本專案聯絡人：楊玄羽 (0921-033602)

(三)報到地點：澄清湖青年活動中心(高雄市鳥松區文前路140號)。

(四)參加人數以報名滿額為止；如遇人數不足，主辦單位保留取消本次活動權利。

- 本實施計畫如有未盡事宜，得由主辦單位隨時補充規定。

高雄市政府財政局．環保局．水利局

103年『夏戀2014．情定澄清湖』單身聯誼活動報名表

附件2

| 姓名： |  | 身分證字號： |  | 填表日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性別：□女 □男 | 生日：民國 年 月 日 歲 |  |  |  | (彩色半身照) |
| 服務單位： 現任職稱： 聯絡電話：(公) (私) (手機) 通 訊 處：□□□ E-Mail： （本欄請填寫詳細，並可即時連絡本人，如因填寫不清致無法通知繳費請自行負責） |  |  |  |  |  |
| 緊急聯絡人： 聯絡電話： |  |  |  |  |  |
| 婚姻狀況：□未婚（婚姻存續中或已有婚約者不符合參加資格）□曾有婚姻 |  |  |  |  |  |
| 學歷：□博士 □碩士 □大學 □專科 |  |  |  |  | 膳食：□葷□素 |
| 身分證正面、反面影本 浮貼此處 |  |  | 識別證正面、反面影本 浮貼此處 |  |  |
| 備註： 1.報名資料由主辦單位妥善保存保密，報名人應據實填列，如有不實，由報名人自負法律全責。 2.報名表請黏貼最近6個月內之彩色照片及身分證、員工識別證正反面影本，即日起至5月16日止以郵寄(郵戳為憑)或親送至高雄市政府環保局人事室陳小姐（83347高雄市鳥松區澄清路834號、電話07-7351500分機1713）或email:i516882008@gmail.com完成報名。 3.錄取參加人員確定後，由澄清湖青年活動中心通知繳費，未列入錄取者不另行通知。繳費後，如有特殊原因，無法參加，須於103年5月26日前告知本專案聯絡人。逾期所繳費用不予退還，亦不得私覓人代理參加。本活動保險係屬場地險，保險期間自活動入場至結束出園止。 4.匯款相關資料：（請接獲通知錄取後再行繳款，勿逕自匯款以免造成困擾） 匯款帳號：0510765138637 代收銀行：合作金庫苓雅分行（銀行代碼：006） 戶名：中國青年救國團澄清湖青年活動中心 澄清湖青年活動中心 聯絡電話：（07）3717181 本專案聯絡人：楊玄羽 (0921-033602) |  |  |  |  |  |