# 【子計畫三之三】課程組—兒童藝術教育論壇實施計畫

一、依據：2016高雄兒童月實施計畫辦理。

二、目的

1. 配合2016高雄兒童月的活動主題，以「多彩高雄〜城市探索」作為教育論壇的討論主軸，提供系列性的兒童藝術教育議題討論與專題講座。
2. 透過與國內外知名學者的知性對談，分享兒童藝術教育的思維及實踐經驗，提升教師及一般民眾對藝術節與藝術教育的認知，蓄積藝術教育能量。
3. 藉由彼此的交流、觀摩及學習，注入藝術教育新的活力與能量，激發藝術教育實踐能量，提升藝術教育推廣與教學成效。

三、指導單位：高雄市政府。

四、主辦單位：高雄市政府教育局。

五、承辦單位：新興區新興國小。

六、協辦單位：高雄市立美術館、國教輔導團。

1. 辦理時間：105年7月9日（09：00~12：00、14：00~17：00）。
2. 辦理地點：高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）地下室演講廳。
3. 工作編組與分工：

| 組 別 | 工作人員 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 陳棨信校長 | 綜理、主持、協調活動進行。 |
| 總幹事 | 曾國書主任 | 規劃實施細則、聯絡、協調並督導活動 |
| 教學組 | 國教輔導團 李宛倫老師 | 聯繫講師、引言人，課程規畫、講師接待、相關研習文件編印、材料準備 |
| 場地組 | 許芳銘主任 | 活動場地聯繫(一周前場地勘查)、佈置會場與器材準備、材料與雜項購置。 |
| 招待組 | 陳曉鈴主任 | 受理研習簽到、招待事宜、鐘點費發放、便當 |
| 活動組 | 許哲源主任 | 活動宣傳、研習開課、受理研習人員報名、研習名冊編置、研習時數登錄等、研習條發放、參加研習教師聯繫事宜(運輸工具、停車宣導)、 |
| 資訊組 | 林育冬主任 | 活動現場資訊器材、現場音控等 |
| 會計組 | 黃鄭意蓮主任 | 協助審視活動預算、執行及憑證核銷 |

1. 實施內容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 間 | 主題 | 講 座 | 引言人 | 備 註 |
| 7/09(六)  0900~1200 | 澳門大學綠活  課程分享 | 澳門理工學院 藝術高等學校校長  徐秀菊教授 | 高雄市教育局  范巽綠局長 | 視覺藝術教育類 |
| 7/09(六)  1400~1700 | 高大宜音樂教學  之亞洲發展趨勢 | 亞洲高大宜學會院長 Albert Tay 教授 | 國教輔導團  梁華蓁課程督學 | 音樂教育類 |

十一、報名方式：

1. 教師：請至全國教師在職進修資訊網報名，網址：<http://www1.inservice.edu.tw/>
2. 一般民眾：傳真報名，傳真電話： 07-2726530。報名表如附件。
3. 錄取確認：E-MAIL：[e2296@yahoo.com.tw或電話回覆072412110\*111](mailto:e2296@yahoo.com.tw或電話回覆072412110*111)

許哲源主任。

十二、課務及研習時數：參加教師於研習期間核予公假（課務自理），全程參與核發6小時研習時數，參加個別場次每場核發3小時研習時數。

十三、承辦及協辦本活動績優人員依規定敘獎。

十四、本計畫陳報高雄市政府教育局核定後實施，修正時亦同。

附件一：

2016高雄兒童月「藝術教育論壇」報名表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年齡 | |  | 性別 |  |
| 服務單位 |  | | | | | |
| 聯絡電話  （含手機） |  | | | | | |
| E-MAIL |  | | | | | |
| 身份證字號  不需登錄教師研習時數者免填 |  | 需領取研習條  （請勾選） | | | □是 □否 | |
| 是否具藝術  教育專長 | □是 □否 專長備註： | | | | | |
| 報名場次  （請勾選） |  | |  | | | |
| 澳門大學綠活課程分享  7月9日  0900~1200 | | 高大宜音樂教學之亞洲發展趨勢  7月9日  1400~1700 | | | |

★報名傳真電話：07-2726530

★本活動聯絡人：新興國小許哲源主任，電話：07-2412110\*111

E-MAIL：e2296@yahoo.com.tw